### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2022								                                 № 2450

О плане мероприятий по снижению

смертности от управляемых причин

в городе Нягани на 2022 - 2023 годы

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.2011       №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 46, 53 Устава города Нягани, в целях повышения эффективности профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья:

1. Утвердить план мероприятий по снижению смертности от управляемых причин в городе Нягани на 2022-2023 годы (приложение).

2. Рекомендовать ответственным исполнителям мероприятий ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о выполнении плана в управление по социальным вопросам Администрации города Нягани.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Нягани З.М. Гусейнова.

Исполняющий обязанности

Главы города Нягани                                                                            Р.Т. Кокарева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации города Нягани от 08.08.2022 № 2450 |
| --- | --- |

План

мероприятий по снижению смертности от управляемых причин

в городе Нягани на 2022 - 2023

| № п/п | Мероприятие | Дата проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний комиссий по профилактике и борьбе с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих | не реже 2 раз в год | Управление по социальным вопросам Администрации города Нягани |
| 2. | Организация работы лекторского бюро в медицинских организациях города | постоянно | Учреждения здравоохранения города Нягани (по согласованию) |
| 3. | Информационное взаимодействие в целях обеспечения непрерывности лечебного процесса на всех этапах оказания медицинской помощи (догоспитального, госпитального и амбулаторно-поликлинического) | постоянно | Учреждения здравоохранения города Нягани (по согласованию) |
| II. Лечебно-профилактические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Снижение смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы |  |  |
| 1.1. | Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 2022-2023 годы | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская окружная больница» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию) бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 1.2. | Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития | постоянно | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (по согласованию) |
| 1.3 | Взаимодействие по оказанию первой помощи и передаче активов по поводу обострения сердечно-сосудистых заболеваний | постоянно | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская окружная больница» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 1.4. | Работа школы здоровья для пациентов с артериальной гипертензией | 2022-2023 годы | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (по согласованию) |
| 1.5. | Организация диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 2022-2023 годы | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (по согласованию) |
| 2. | Снижение смертности от онкологических заболеваний |  |  |
| 2.1. | Взаимодействие учреждений здравоохранения города по оказанию стационарной, амбулаторной, диагностической и неотложной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями | 2022-2023 годы | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская окружная больница» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 2.2. | Проведение конференций, семинаров с врачами всех специальностей по клинике отдельных видов опухолей, по повышению настороженности к злокачественным новообразованиям среди медицинских работников | 1 раз в год | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская окружная больница» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская стоматологическая поликлиника» (по согласованию) |
| 2.3. | Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и рекламно-информационных материалов | 2022-2023 годы | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская окружная больница» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 3. | Снижение смертности от отравлений |  |  |
| 3.1. | Оказание первой неотложной помощи пациентам с отравлениями. Своевременная госпитализация пациентов с отравлениями в приемное отделение бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская окружная больница» | постоянно | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская окружная больница» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 3.2. | Передача активов в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» и бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» на пациентов, отказавшихся от госпитализации в стационар для динамического наблюдения | при отказе от госпитализации | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская окружная больница» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 4. | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, производственных травм, чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 4.1. | Своевременная транспортировка пациентов в приемное отделение, травматологический пункт бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская окружная больница» | постоянно | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 5. | Снижение смертности от суицидов посредством профилактики депрессивных состояний и патологических зависимостей |  |  |
| 5.1. | Оказание помощи учащимся «группы риска»: психологическое консультирование, психодиагностика и коррекция девиантного поведения | постоянно | Образовательные организации |
| 5.2. | Проведение психокоррекционной работы в сенсорной комнате по снятию негативного эмоционального напряжения | постоянно | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганский реабилитационный центр» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 5.3. | Психологическое консультирование по предупреждению суицида | постоянно | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 5.4. | Передача активов в поликлиники для консультаций психиатра | постоянно | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская окружная больница» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| III. Профилактика среди отдельных групп населения |  |  |  |
| 1. | Работа волонтерского движения | 2022-2023 годы | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (по согласованию) |
| 2. | Подготовка тематических статей по профилактике заболеваний в средства массовой информации и материалов для выступления по телевидению | 2022-2023 годы | Учреждения здравоохранения города Нягани (по согласованию) |
| 3. | Проведение тематических лекций, семинаров, занятий в учреждениях и организациях города Нягани по профилактике социально значимых заболеваний | постоянно | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию) |
| 4. | Реализация профилактических мероприятий в рамках программ сохранения и укрепления здоровья учащихся общеобразовательных учреждений | согласно плану мероприятий программ | Участники реализации программы |
| 5. | Проведение родительских собраний, классных часов, бесед по профилактике заболеваний с привлечением специалистов учреждений здравоохранения | 2022-2023 годы | Социальные педагоги, психологи, классные руководители общеобразовательных учреждений города, педагоги учреждений дополнительного образования, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (по согласованию) |
| 6. | Проведение профилактической работы среди детей и подростков (классные часы, беседы, массовые мероприятия) | по плану программы | Комитет образования и науки Администрации города Нягани, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская окружная больница» (по согласованию), муниципальное автономное учреждение по работе с детьми и молодежью города Нягани «Дом молодежи», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганский реабилитационный центр» (по согласованию) |
| Снижение смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы |  |  |  |
| 7. | Организация санитарно-просветительной работы с населением по выявлению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Обучение населения правилам оказания первой неотложной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 2022-2023 годы | Учреждения здравоохранения города Нягани (по согласованию) |
| 8. | Проведение дня борьбы с гипертонией | ежегодно 14 мая | Учреждения здравоохранения города Нягани (по согласованию) |
| 9. | Проведение месячника «Сохраним сердце и сосуды здоровыми» | сентябрь | Учреждения здравоохранения города Нягани (по согласованию) |
| 10. | Проведение акций «Измерь свое давление» | 2022-2023 годы | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (по согласованию) |
| 11. | Проведение Всемирного дня сердца | ежегодно 29 сентября | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (по согласованию) |
| Снижение смертности от онкологических заболеваний |  |  |  |
| 12. | Проведение городских акций по профилактике онкологических заболеваний | 2022-2023 годы | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию) |
| 13. | Проведение тематических лекций, семинаров, занятий на предприятиях города Нягани по профилактике онкологических заболеваний и повышению настороженности граждан к злокачественным новообразованиям | постоянно | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию) |
| 14. | Работа в средствах массовой информации по профилактике онкологических заболеваний, в том числе с использованием роликов социальной рекламы | 2022-2023 годы | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию) |
| 15. | Оформление информационных стендов, уголков здоровья по профилактике онкологических заболеваний во всех учреждениях здравоохранения города Нягани, на предприятиях и в организациях города Нягани | постоянно | Учреждения здравоохранения города Нягани (по согласованию), руководители предприятий города Нягани (по согласованию) |
| 16. | Проведение месячника по профилактике онкологических заболеваний | 2022-2023 годы | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская окружная больница» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (по согласованию) |
| Снижение смертности от отравлений |  |  |  |
| 17. | Проведение гигиенического обучения населения, в том числе детей, по профилактике и предотвращению отравлений | постоянно | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская окружная больница» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию), Комитет образования и науки Администрация города Нягани |
| 18. | Подготовка информационных статей в средства массовой информации по профилактике отравлений | 2022-2023 годы | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, производственных травм, чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 19. | Работа по программе обучения детей дошкольного и школьного возраста правилам безопасного дорожного движения | постоянно | Комитет образования и науки Администрации города Нягани |
| 20. | Формирование у детей дошкольного и школьного возраста навыков поведения на воде, во время пожара, в экстремальных ситуациях | постоянно | Комитет образования и науки Администрации города Нягани |
| 21. | Профилактическая работа на предприятиях города Нягани по предотвращению производственных травм | постоянно | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию) |
| Снижение смертности от суицидов посредством профилактики депрессивных состояний и патологических зависимостей |  |  |  |
| 22. | Организация городских семинаров, круглых столов с целью повышения квалификации специалистов служб психолого-педагогической помощи | 2022-2023 годы | Комитет образования и науки Администрации города Нягани |
| 23. | Работа с населением в области профилактики и предотвращение суицидов «Мы здесь. Мы рядом с тобой» | 2022-2023 годы | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (по согласованию) |
| IV. Мониторинг |  |  |  |
| 1. | Анализ заболеваемости злокачественными образованиями | ежеквартально | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (по согласованию) |
| 2. | Анализ болезней системы кровообращения | ежеквартально | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (по согласованию) |
| 3. | Анализ заболеваемости психическими расстройствами | ежеквартально | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (по согласованию), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская детская поликлиника» (по согласованию) |
| 4. | Анализ заболеваемости алкоголизмом и наркоманией | ежеквартально | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская окружная больница» (по согласованию) |