ДУМА ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

РЕШЕНИЕ

25 марта 2022 года								           № 79

Об отчете о реализации

Стратегического плана

социально-экономического

развития муниципального

образования город Нягань

до 2030 года за 2021 год

Рассмотрев отчет о реализации Стратегического плана развития муниципального образования город Нягань до 2030 года, утвержденного решением Думы города Нягани от 30 декабря 2014 года № 612, за 2021 год, руководствуясь пунктом 4 статьи 26 Устава города Нягани, принятого решением Думы города Нягани от 28 июля 2005 года № 413 (в редакции решения от 25 февраля 2022 года № 58), Дума города Нягани

РЕШИЛА:

- Утвердить отчет о реализации Стратегического плана развития муниципального образования город Нягань до 2030 года за 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания
и подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья».

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на Комиссию по региональной политике Думы города Нягани.

Председатель

Думы города Нягани						                 В.Д. Меркулов

Дата подписания  25 марта 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Думы города Нягани

от 25 марта 2022 года  № 79

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НЯГАНЬ ДО 2030 ГОДА ЗА 2021 ГОД

Стратегический план социально-экономического развития муниципального образования город Нягань до 2030 года утвержден решением Думы города Нягани от 30 декабря 2014 года № 612 (далее – Стратегия, Стратегический план).

В 2019 году была проведена корректировка Стратегии с учетом Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и сформированных национальных проектов.

Откорректированный Стратегический план был утверждена решением Думы города Нягани от 25.10.2019 № 369 «О Стратегическом плане развития муниципального образования город Нягань до 2020 года и на период до 2030 года».

Стратегия определяет приоритетные направления развития города Нягани на долгосрочную перспективу и является основанием для всех структурных подразделений Администрации города Нягани при разработке различных нормативно-правовых актов.

Стратегической целью Стратегии является повышение качества жизни населения города Нягани за счет обеспечения социальных потребностей и комфортных условий проживания, а также улучшения состояния предпринимательской среды в соответствии с перспективами развития экономики муниципального образования на основе сбалансированного и эффективного управления.

Реализация указанной стратегической цели осуществляется в рамках трех основных направлений:

1. «Умная» экономика - это формирование экономического потенциала города на основе инновационного и диверсифицированного вариантов развития ключевых отраслей.

2. Человеческий капитал – это создание условий для эффективного развития человеческого потенциала.

3. Благоприятная окружающая среда –это создание условий для формирования благоприятной окружающей среды.

В рамках каждого приоритетного направления разрабатывается комплекс проектов и мероприятий, направленных на реализацию Стратегии, всего таких проектов 15.

В рамках каждого направления формулируется целевой ориентир – видение города с точки зрения желаемой модели развития, предусматривающей достижения поставленной цели стратегического приоритета.

Механизмы реализации Стратегии: организационные, правовые, финансовые, инвестиционные, технологии бережливого производства, национальная предпринимательская инициатива, гражданское общество.

В целях реализации мероприятий Стратегии в 2020 постановлением Администрации города от 25.02.2020 года № 618 принят План мероприятий по реализации Стратегического плана социально-экономического развития муниципального образования город Нягань до 2030 года (далее – План мероприятий), в котором закреплены ответственные за реализацию мероприятий структурные подразделения Администрации города Нягани, предусмотрены мероприятия, направленные на достижения целей и задач социально-экономического развития города Нягани, в том числе в соответствии с национальными проектами.

Мероприятия по реализации Стратегии направлены на достижение 30 целевых показателей, 16 из которых являются показателями, направленными на достижение национальных целей и задач и содержатся в региональных проектах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализируя динамику показателей в сравнении с предыдущим годом можно отметить положительную динамику по 17 показателям, 9 показателей имеют снижение, 4 показателя имеют значение на уровне прошлого года.

Отрицательная динамика показателей обусловлена введением ограничительных мер согласно постановлению Губернатора ХМАО-Югры от 09.04.2020 года №29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19».

Информация о достижении целевых показателей за 2021 год приведена в Приложении 1 к Отчету о реализации стратегического плана социально-экономического развития муниципального образования город Нягань до 2030 года за 2021 год (далее – Отчет).

Контроль реализации Стратегии осуществляется ежегодно в форме сводной информации о выполнении Плана мероприятий. Информация о реализации Плана мероприятий в 2021 году приведена в Приложении 2 к Отчету.

Стратегия предполагает реализацию мероприятий программно-целевым методом, в связи с этим реализация Стратегии осуществляется в рамках 18 муниципальных программ города Нягани, на реализацию которых направлены средства в объеме 5 296 811,4 тыс. рублей.

Муниципальные программы города Нягани размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нягани www.admnyagan.ru в разделе «Документы стратегического планирования»/

В 2021 году город Нягань участвовал в реализации 6 национальных проектов: «Демография», «Образование», «Экология», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Жилье и городская среда», на реализацию указанных проектов было предусмотрено 470 млн рублей.

Приложение 1

к Отчету

Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нягань до 2030 года

за 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | 2020 год | 2021 год | Темп роста/ снижения, % | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление 1. Формирование «умной» экономики |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним) производителей промышленной продукции, млрд. рублей | 35,601 | 40,687 | 114,3 |  |
| 1.2. | Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства), млн. руб. | 23 991,4 | 21728,3 | 90,6 |  |
| 1.3. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (в т.ч. индивидуальные предприниматели), ед. на 10 тыс. чел. населения | 438,2 | 430,2 | 98,2 |  |
| 1.4. | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 93,64 | 93,69 | + 0,05 п.п. |  |
| 1.5. | Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % | 14,1 | 11,8 | -2,3 п,п |  |
| 1.6. | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 4,27 | 0,82 | -3,45 п.п. |  |
| 2. | Направление 2. Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 58,649 | 58,630 | 99,9 |  |
| 2.2. | Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) | 11,63 | 11,21 | 96,4 |  |
| 2.3. | Смертность от всех причин (число умерших на 1000 населения), человек | 8,71 | 10,32 | 118,5 |  |
| 2.4. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 35 | 23,9 | -11,1п.п. |  |
| 2.5. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, в % | 93,5 | 93,5 | 0 п.п | На уровне прошлого года |
| 2.6. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м | 23,5 | 24,2 | 102,9 |  |
| 2.7. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда муниципального образования, в % | 10,35 | 11,67 | +1,32 п.п. |  |
|  | Показатели, направленные на достижение национальных целей и стратегических задач |  |  |  |  |
| 2.8. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 67,3 | 79,4 | +12,1 п.п. |  |
| 2.9. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 584 | 603 | 103,3 |  |
| 2.10. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 118 | 141 | 119,5 |  |
| 2.11. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%) | 95,8 | 100 | +4,2 п.п. |  |
| 2.12. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, тыс. человек накопительным итогом | 4,843 | 6,165 | 127,3 |  |
| 2.13. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | 0,01 | 0,01 | 0,0 п.п. | На уровне прошлого года |
| 2.14. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании город Нягань, % | 36,0 | 36,0 | 0,0 п.п. | На уровне прошлого года |
| 2.15. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (возраст 3-79 лет), (%) | 40,8 | 44,0 | +3,2 п.п. |  |
| 2.16. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | 45,5 | 47,6 | +2,1 п.п. |  |
| 2.17. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | 69,2 | 68,1 | -1,1п.п. |  |
| 2.18. | Общий объем ввода жилья, в тыс. кв.м. | 55,5 | 51,5 | 92,8 |  |
| 2.19. | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, в тыс. кв.м. | 23,1 | 7,7 | 33,3 |  |
| 2.20. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 21,0 | 30,6 | +9,6 п.п |  |
| 3. | Направление 3. Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения, охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского эколого-художественного направления, % | 0 | 45,6 | +45,6п.п. |  |
|  | Показатели, направленные на достижение национальных целей и стратегических задач |  |  |  |  |
| 3.2. | Доля населения города Нягани, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 0 | 0 | 0 | На уровне прошлого года |
| 3.3. | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 1,2 | 5,1 | 425,0 |  |
| 3.4. | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел (нарастающим итогом) | 0,250 | 0,450 | 180,0 |  |

Приложение 2

к Отчету

Информация о реализации мероприятий по реализации

Стратегического плана социально-экономического развития муниципального образования город Нягань за 2021 год

| № | Содержание мероприятий | Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия | Перечень государственных и муниципальных программ | Источник финансирования/ ресурсное обеспечение | Ответственные исполнители муниципальных программ/координаторы исполнения мероприятий | Отчет об исполнении за 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление 1 «Формирование «умной экономики» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие реального сектора экономики |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание условий для привлечения на территорию муниципального образования инвесторов для организации небольших современных производств | Развитие производственного сектора экономики | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ГП) «Развитие промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Муниципальная программа муниципального образования город Нягань (далее – МП) «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нягани» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет экономического развития Администрации города Нягани | В целях развития промышленного производства, совместно с Правительством автономного округа осуществляется деятельность над созданием особой экономической зоны на территории города Нягани. В бюджете автономного округа на период до 2024 года предусмотрено более 2,3 млрд рублей на строительство данной производственно-промышленной площадки, в том числе на 2022 год более 700 млн рублей. В результате ее создания планируется привлечь на территорию порядка 21,3 млрд инвестиций. Приоритетными отраслями для развития площадки выбраны лесопереработка, стройматериалы, растениеводство, пищевое производство, химическая промышленность, оборудование для нефтесервиса, хранение и логистика. В городе Нягани уже существует опыт по созданию промышленных площадок. Так, в 2019 году начал свою работу промышленный технопарк «Синергия», а в 2021 году Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России оценила Няганский технопарк «Синергия», как промышленный парк с высоким уровнем эффективности функционирования более 100%. В планах у компании пройти аттестацию площадки в Минпромторге РФ, что даст им возможность получение федерального финансирование на развитие производства. Также по итогам ежегодного окружного конкурса «Лучшие практики по содействию развитию конкуренции» практика Администрации города Нягани «Создание частного промышленного технопарка с использованием мер муниципальной поддержки» признана победителем. Также, Администрацией города совместно с Департаментом экономического развития автономного округа проводится работа по реализации проекта «Создание центра молодежного инновационного творчества в городе Нягани». В 2022 году за счет средств бюджета автономного округа планируется приобретение зданий в городе Нягани для размещения Центра. |  |
| 1.1.2 | Создание условий и координация всех мер государственной и муниципальной поддержки для создания и развития специализированных промышленных площадок - индустриальных (промышленных) парков и технопарков с готовой инфраструктурой для размещения предприятий | Создание промышленного технопарка на территории муниципального образования город Нягань | ГП «Развитие промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нягани» |  | Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города Нягани Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани | В целях создания технопарка и в соответствии с постановлением Администрации города Нягани №3531 от 08.11.2018 года «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Нягань» обществу с ограниченной ответственностью «Промышленный технопарк «Синергия» предоставлена имущественная поддержка в виде заключения договора аренды на срок 15 лет с применением льготной ставки арендной платы на имущество, включенное в Перечень муниципального имущества муниципального образования город Нягань, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе здания и сооружения общей площадью 5 809,6 кв.м и земельный участок, расположенный под комплексом зданий и сооружений площадью 19 171 кв.м. В июне 2019 года в городе Нягани создан первый в ХМАО-Югре промышленный технопарк «Синергия», расположенный по адресу: проезд 15, дом 3, корп.2. Генеральный директор промышленного технопарка Бакин Владимир Сергеевич. Технопарк создан в целях создания комфортных условий для ведения резидентами деятельности по производству товаров с использованием современных технологий, а также в целях развития перспективных проектов в области промышленных производств, в том числе направленных на импортозамещение и локализацию деятельности в ХМАО-Югре. Имеющиеся на сегодняшний день ресурсы: Производственно-складские помещения общей площадью 5 204 м2; Офисные помещения общей площадью 544,5 м2; Конференц-зал, помещение для проведения переговоров; Компетентный персонал; Транспорт и спецтехника (Нива Шевроле, Газель автобус, Mercedes Benz S-класс, Porsche Cayenne, Погрузчик вилочный Hyndai, погрузчик фронтальный Volvo Bl61; Открытая асфальтированная площадка в границах технопарка, площадью не менее 1,5 Га Земельный участок площадью 1,9 Га В 2021 году в Технопарке 10 резидентов осуществляют деятельность по следующим направлениям: производство тротуарной плитки, бордюрного камня, вибролитой плитки, изготовление АРТ-объектов, полигональных фигур, мебели и другое. Также при Технопарке осуществляет работу Торговый дом, который выступает дистрибьютором при реализации производимой резидентами технопарка товаров и осуществляет маркетинговое сопровождение. Благодаря слаженным действиям команды управляющей компании созданы благоприятные условия, позволяющие: 1. Стимулировать развитие промышленных производств, и как следствие влиять на улучшение экономики в регионе присутствия. 2. Выводить на рынок новые инновационные товары или услуги. 3. Привлекать инвестиции в регион присутствия. 4. Накапливать практический опыт в области производства и раскрывать промышленный потенциал региона присутствия. Кроме того, Промышленный технопарк «Синергия» входит в состав кластеров и особо экономических зон России, а также занял первое место в группе 2++ в Национального рейтинга технопарков России. |  |
| 1.1.3 | Информационная поддержка развития промышленности | Повышение качества информационно-аналитического сопровождения реализации инвестиционных проектов | - |  | Комитет экономического развития Администрации города Нягани | Информационная открытость муниципальной власти в сфере инвестиционной деятельности является основополагающим элементом для привлечения инвестиций. В настоящее время для информирования потенциальных инвесторов в муниципальном образовании существует множество инструментов. На официальном сайте города размещен раздел «Инвесторам» с возможностью обратной связи, работа по наполнению и актуализации которого осуществляется в постоянном режиме. Продолжается работа по реализации мероприятий портфелей проектов автономного округа, основанных на целевых моделях Российской Федерации, направленных на развитие предпринимательства и снятие административных барьеров. Так, в рамках внедрения Национальной предпринимательской инициативы в отчетном периоде: актуализирован Инвестиционный паспорт города Нягани на 2021 год (распоряжение Администрации города Нягани от 12.02.2021 № 53-р); сформированы инвестиционные предложения (инвестиционные площадки, план инвестиционной инфраструктуры) муниципального образования; осуществлялось разработка и совершенствование нормативной правовой базы в сфере инвестиций, в том числе о поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении капитальных вложений; фактический срок выдачи разрешения на строительство составил 3 рабочих дня, доля предоставления услуги в электронном виде составила 100%; фактический срок выдачи градостроительного плана земельного участка составил 5 рабочих дней, доля предоставления услуги в электронном виде составила 34,8%. Закончена разработка комплексной системы управления развитием территории муниципального образования, что позволит повысить открытость данных и упрощение процедур в сфере строительства. |  |
| 1.2. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечение доступности финансовых мер поддержки (Региональный проект (далее – РП) «Финансовая поддержка МСП») | Меры финансовой поддержки субъектам МСП предоставлены в объем, запланированном в муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нягани» | ГП «Развитие экономического потенциала» МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нягани» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города Нягани | Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности в городе Нягани предоставляется в виде субсидии по возмещению части затрат: на аренду (субаренду) нежилых помещений; на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; на оплату коммунальных услуг нежилых помещений; на оплату затрат по заработной плате; на приобретение нестационарных торговых объектов; на поддержку начининающих предпринимателей. В 2021 году финансовая поддержка по возмещению части затрат предоставлена 30 субъектам на общую сумму 6 559,02 тысяч рублей. |  |
| 1.2.2 | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу, в том числе за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечне муниципального имущества (РП «Условия для бизнеса») | Проведены необходимые мероприятия по дополнению общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечень имущества муниципального образования для предоставления субъектам МСП |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани | В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Перечень имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства, ежегодно дополняется в срок до 01 ноября ежегодно. За 2021 год Перечень дополнялся трижды: – 18.02.2021 (включен 1 земельный участок); – 04.08.2021 (включено 2 земельных участка и нежилое помещение для самозанятых); – 15.12.2021 (включен 1 земельный участок). В результате процент дополнения Перечня составил 26%. По состоянию на 01.01.2022 в Перечне числится 24 объекта недвижимого имущества из них: 7 земельных участков, 6 сооружений, 1 здание, 2 нежилых помещения и 8 объектов недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальным учреждением. Из 24 объектов, включенных в Перечень, переданы в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 16 (67%). В целях выявления неэффективно используемого муниципального имущества и его включения в перечень для последующего предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно проводится анализ имущества, находящегося в составе муниципальной казны, а также закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями города Нягани на праве оперативного управления или хозяйственного ведения. По результатам проведенного анализа в 2021 году неиспользуемое муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями города Нягани на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, не выявлено. |  |
| 1.2.3 | Реализация информационной компании по популяризации института самозанятых граждан, включающая продвижение образа самозянятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных мадиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов (РП «Условия для бизнеса) | Проведены информационные кампании по популяризации института самозанятых граждан |  |  | Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города Нягани Отдел по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления Администрации города Нягани | На официальном веб-сайте города Нягани в разделе «Малый и средний бизнес» создан подраздел «Налог на профессиональный доход». В течение 2021 года проведены 5 обучающих мероприятий для самозанятых граждан. Кроме того, самозанятые граждане привлекаются к участию в выставках и других мероприятиях. Также в течение 2021 года изготовлено 4 телерепортажа об «Успешном опыте самозанятых граждан». В 2021 году создано 634 информационных материала, из них: - в сети «Интернет» - 477 материалов; - в газете «Вестник Приобья» - 87 материалов; - в эфире «Няганского ТелеКанала» - 41 материал; - в эфире «Радио 7 на семи холмах» - 29 материалов. Количество самозанятых граждан за 2021 год увеличилось в 2 раза и составляет 1669 человек. |  |
| 1.2.4 | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре промышленной инфраструктуры для субъектов МСП (РП «Акселерация») | Создание промышленного технопарка на территории муниципального образования город Нягань |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани | В целях развития (создания) предприятий, в том числе малого и среднего предпринимательства в городе Нягань, осуществляющих промышленное (перерабатывающее) производство и сопутствующий сервис, Администрацией города Нягани на принципах проектного управления был осуществлен проект по созданию технопарка. Местом создания технопарка были определены объекты недвижимого имущества, закрепленные на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Нягань «Управление городского хозяйства» и расположенные по адресу: г.Нягань, проезд №15, д.3, как наиболее соответствующие требованиям, установленным Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 56425-2015 «Технопарки. Требования», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2015 №614-ст. Субъекту малого предпринимательства было предоставлено вышеуказанное имущество в аренду сроком на 15 лет с применением понижающих коэффициентов к размеру арендной платы. В результате предоставления имущественной поддержки технопарк обладает следующими ресурсами: 1. Производственно-складские помещения общей площадью 5 204 м2; 2. Офисные помещения общей площадью 544,5 м2; 3. Конференц-зал, помещение для проведения переговоров; 4. Компетентный персонал; 5. Транспорт и спецтехника; 6. Открытая асфальтированная площадка в границах технопарка, площадью 1,5 Га; 7. Земельный участок площадью 1,9 Га. |  |
| 1.2.5 | Создание Центра «Мой бизнес» в городе Нягань, оказывающий комплекс услуг (РП «Акселерация») | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» |  |  | Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города Нягани | На территории города Нягани работает центр «Мой бизнес», в котором субъектам предпринимательства предусмотрено предоставление комплекса услуг (консультационных, финансовых и других) по принципу «одного окна». |  |
| 1.2.6 | Проведение мероприятий в рамках региональной информационной кампания по популяризации предпринимательства, включающих продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. (РП «Популяризация предпринимательства») | Проведена информационная кампания в муниципальном образовании город Нягань. Сформирован отчет о проведенной информационной кампании. |  |  | Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города Нягани Отдел по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления Администрации города Нягани | В целях популяризации предпринимательской деятельности в 2021 года проведено 71 мероприятие (совещания, «круглые столы» и другие мероприятия за исключением образовательных) с участием 1273 человека, что составляет 50,5 % от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2020 году − 50 мероприятия с участием 1691 человек) В целях облегчения доступа предпринимателей к информационным ресурсам, получения информации о предоставлении финансовой поддержки, информирования предпринимателей города о проводимых и планируемых к проведению мероприятиях, в которых приглашаются к участию субъекты малого и среднего бизнеса, как на территории города, так и за его пределами: На официальном веб-сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Нягань www.admnyagan.ru функционирует раздел «Малый и средний бизнес» в котором регулярно осуществляется актуализация информации, кроме того для оперативного обмена информацией в мессенджере Viber созданы группы «Предприниматели Нягани» и «Социальное предпринимательство» |  |
| 1.2.7 | Реализация комплексной программы в муниципальном образовании город Нягань по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность: мероприятия по выявлению физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью, в целях прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий, мероприятия по наставничеству, публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.). (РП «Популяризация предпринимательства») | Проведены комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность: мероприятия по выявлению физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью, в целях прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий. Проводятся мероприятия по наставничеству, публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.). Сформированный отчет о проделанной работе по комплексным мероприятиям. |  |  | Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города Нягани | В 2021 году организовано и проведено 71 мероприятие, направленное на популяризацию предпринимательства. Это различные форумы, совещания, онлайн-семинары, конкурсы, выставки и другие мероприятия в которых приняло участие более 1200 человек. Среди значимых проектов можно отметить такие, как Инфо-Тур «Нягань гостеприимная», Форум «Франчайзинг. Регионы», городской конкурс «Рабочая честь Югры», городской конкурс «Предприниматель года», Слет креативных предпринимателей Югры, выставка-форум «Сделано в Югре». |  |
| 1.2.8 | Реализация образовательной программы, курсов направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы в том числе: действующих предпринимателей, школьников, лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов, женщин, лиц старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов (РП «Популяризация предпринимательства») | Реализована образовательная программа, курсы направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы. Показатель по количеству обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности достигнет в 2030 году планового значения 0,5 тыс. человек |  |  | Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города Нягани | Для повышения квалификации предпринимателей, приобретения новых знаний и опыта ведения бизнеса, для эффективного саморазвития и самоорганизации организовано, проведено и оказано содействие в проведении порядка 60 обучающих мероприятий с участием более 300 человек. |  |
| 1.3. | Развитие потенциала транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Управление содержанием дорожного хозяйства в соответствии с нормативными требованиями | Обеспечение планового развития систем транспортной инфраструктуры. Улучшение состояния автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения, оптимизация транспортных путей, улучшение скорости и надежности перевозок. | МП «Развитие и содержание дорожно-транспортной сети в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | МКУ МО г. Нягань «УГХ» | В 2021 выполнены работы по строительство, реконструкцию и ремонту дорог. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 6,22 км (ул. Жилая-3, ул. Сибирская, ул. Чернышова, ул. Одесская, ул. Лазарева, ул. Торговая, проезд от ул. Сергинской до детского сада «Веснянка» в мкр. №3). Выполнен тротуар к дому №3 в мкр. №6, общей площадью 190 кв. м; Выполнены подготовительные работы по объекту «Магистральные улицы микрорайонов №№ 5,6,7, ж.р. Центральный микрорайоны №№ 5,6,7» (ул. Ермака, ул. 20 лет Нягани). Получено Заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по созданию объекта: «Автомобильная дорога по улице Интернациональной». Проведен текущий ремонт сети автомобильных дорог на общей площади 26 070 м2. Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки, протяженностью 121,7 км. На 140 пешеходных переходах и автомобильной дороге по улице Ленина при нанесении дорожной разметки применены термопластические материалы, имеющие износостойкие технические характеристики. Выполнены работы по обустройству искусственных неровностей вблизи пешеходных переходов, в количестве 2 штук, по ул. Интернациональная в пересечения с ул. Советская. Выполнены работы по обустройства светофорного объекта по типу Т7 по ул. Просвещения. Заключен долгосрочный муниципальный контракт на «Освещение автомобильной дороги по ул. Мира». Срок выполнения работ - 1 августа 2022 года. Заключен долгосрочный муниципальный контракт по объекту: «Освещение автомобильной дороги по ул. Речная, от ул. Свердловская до ул. Новосибирская». Срок выполнения работ – 31 августа 2022 года. Выполнен тротуар между 5 и 7 микрорайонами города, проводились работы на стоянке для автомобилей по ул. Петра Великого. В целях профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения для школьников города Нягани был проведен конкурс «Безопасное колесо». |  |
| 1.3.2 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | Увеличение годового объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом до 397,8 тысяч человек Увеличение транспортной мобильности населения | МП «Развитие и содержание дорожно-транспортной сети в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | МКУ МО г. Нягань «УГХ» | Всего за 2021 год перевезено 440,7 тыс. человек. В рамках муниципальной программы «Развитие и содержание дорожно-транспортной сети в муниципальном образовании город Нягань» заключено 4 муниципальных контракта на оказание услуг по перевозке пассажиров транспортом по автобусным маршрутам №4, №5, №10, №8, оказывающими пассажирские перевозки по регулируемым тарифам, что позволило организовать перевозки пассажиров от отдаленных районов города 6 низкопольными автобусами, приспособленными для перевозки маломобильных групп населения ко всем социально значимым объектам города. Продлен маршрут движения транспортных средств, оказывающих пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам по маршруту №7, до ул. Жилая-3. |  |
| 1.3.3 | Применение механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог местного значения | Повышение качества и снижение совокупной стоимости дорожных работ 93,66% автомобильных дорог муниципального значения соответствуют нормативным требованиям | МП «Развитие и содержание дорожно-транспортной сети в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | МКУ МО г. Нягань «УГХ» | «Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям» в 2021 году сложился на уровне 6,31%, снизившись по сравнению с 2020 годом на 0,05 п.п. Применение механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог местного значения (контракт жизненного цикла) планируется при строительстве автомобильной дороги по ул. Интернациональная. |  |
| 1.3.4 | Строительство дорог | Строительство виадука над железнодорожными путями (где ранее был ж/д переезд) для связи всего города с жилым районом Западный Строительство объездной городской магистрали по улице Сергинская, которая позволит разгрузить транспортные потоки центральных улиц жилых районов, связать промышленные территории, исключив проезд по центру города | МП «Развитие и содержание дорожно-транспортной сети в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования Администрации города Нягани, МКУС МО г. Нягань «УКСИР» | На строительство и реконструкция дорог по объекту «Магистральные улицы микрорайонов №№ 5,6,7, ж.р. Центральный микрорайоны №№ 5,6,7» (ул. Ермака, ул. 20 лет Нягани) в 2021 году направлено 2 515,8 тыс. рублей Также в 2021 году получено Заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по созданию объекта «Автомобильная дорога по улице Интернациональной». Стоимость работ по договору составила 97,8 тыс. рублей. Проектом Генерального плана предусмотрено строительство транспортного пересечения – мостового сооружения (путепровода) в створе ул. Сибирская через железнодорожные пути участка Свердловской железной дороги. Расчетный срок реализации Генерального плана до 2040 г. Решением Думы города Нягани от 27.11.2021 № 474 «О бюджете муниципального образования город Нягань на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», финансирование мероприятий не предусмотрено, реализации проекта в 2021 году не производилась. |  |
| 1.4. | Развитие туризма |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Поддержка развития внутреннего и въездного туризма Привлечения внебюджетных инвестиций в создание и развитие обеспечивающей инфраструктуры и туристской инфраструктуры | Развитие активного туризма и экологического туризма Рост к концу 2030 года объема туристских услуг, оказанных населению на уровне 110 процентов к базовому периоду 2018 года, а объем услуг, оказанных населению гостиницами и аналогичными средствами размещения, достигнет 455189,7 млн рублей. | МП «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань» МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нягани» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города Нягани | В МАУК «Музейно-культурный центр» разработаны автобусные и пешеходные туристско-экскурсионные маршруты по городу: - автобусная обзорная экскурсия по городу «Нягань вчера, сегодня, завтра»; - пешеходная экскурсия на мемориал «Вечная слава героям Отечества»; - этнографическая экскурсия на стойбище «Этархарикурт»; - экологическая тропа «Легенды древней тайги»; - этнографический квест «Тайна берестяного хинта»; - пешеходная экскурсия по Аллее Славы. В 2021 году было проведено 30 экскурсий по указанным маршрутам, приняло участие всего – 530 человек. Также в 2021 году было проведено 24 экскурсии по музейным экспозициям и выставкам для иногородних посетителей из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья (Киргизия, Казахстан, Германия). Всего туристов - 161 чел., из них иностранцев - 7 чел. В целях развития туристской инфраструктуры заключены договоры аренды земельных участков для строительства туристических баз общей площадью 2,6 гектара. В коллективных средствах размещения, предоставляющих гостиничные услуги, размещено 17 004 чел. |  |
| 1.4.2 | Маркетинг и брендинг территории | Мероприятия, направленные на формирование и поддержание позитивных ассоциаций о городе Нягани, разработка и реализация программы продвижения бренда города Нягани | МП «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет экономического развития Администрации города Нягани | В целях повышения узнаваемости и привлекательности города в зависимости от сезонности меняется внешнее оформление города, которое всегда содержит образы основных достопримечательностей города. В 2021 году на получение грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим деятельность в сфере территориального маркетинга и брендинга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было направлено 4 заявки. Индивидуальный предприниматель Дзендзюра В.С. получил поддержку в сумме 999,6 тыс. рублей на реализацию проекта «Город в моем сердце». В рамках проекта в 4 городах Югры установят полигональный объект в виде сердца, аналогичных объекту установленному в г. Нягань. Еще один бренд города, обеспечивающий его узнаваемость – это КВН. Традиционными стали выступления Северной лиги, первой успешной няганской командой стал «Кефир», а сейчас наш город представляет команда «Северяне». В 2021 году «Северяне» стали полуфиналистами Высшей лиги КВН 2021 года, чемпионами Первой и Международной лиги, обладателями «Большого КиВиНа в Тёмном» на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН». В 2022 году Команда «Северяне» прошла в Высшую лигу, попав в топ-25 команд КВН. Создана концепция развития в городе Нягани Дома КВН. В декабре 2021 года состоялось открытие Арт-резиденции города Нягани «Точка», которая расположилась в здании культурно-выставочного центра «Нягань Экспо». В мероприятии в режиме онлайн участие приняла Губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова, а также были приглашены резиденты, в числе которых, индивидуальный предприниматель Гашков Александр Леонидович, являющийся правообладателем товарного знака «Сделано в Югре», и команда КВН «Северяне», которые презентовали тизер нового юмористического сериала о жителях Югры. В планах Арт-резиденции «Точка» проведение встреч с представителями креативной индустрии города Нягани по направлениям деятельности, организация мастер-классов, проведение мероприятий и оказание информационно-консультационной поддержки субъектам креативных индустрий. Уже сегодня оборудована студия видеомонтажа и дизайна, в которой ведутся съемки скетчкома с участием команды КВН «Северяне». Резиденты готовят к работе студию звукозаписи, дизайна и фотостудию. |  |
| 1.5. | Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Создание условий для эффективного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса муниципального образования | Устойчивое развитие агропромышленного комплекса муниципального образования | МП «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города Нягани | В рамках полномочий по решению вопроса местного значения «создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», постановлением Администрации города Нягани от 08.11.2018 № 3533 утверждена муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании город Нягань» (далее – Программа). Программа направлена на развитие животноводства, растениеводства, рыбной отрасли. По итогам 2021 года предоставлено 12 земельных участков под размещение личного подсобного хозяйства, общей площадью около 1,59 га и 7 участков под ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, общей площадью 43,2 га. Развитию сельскохозяйственного производства на территории города Нягани способствует существенная поддержка, оказываемая Правительством автономного округа и местной властью в рамках реализации мероприятий окружной и городской программ по развитию агропромышленного комплекса. Для реализации собственной произведенной продукции на территории города действует 3 магазина и 2 торговые точки в торговых комплексах города. Кроме того, местные сельскохозяйственные товаропроизводители поставляют произведенную продукцию в торговые сети города Нягани. Продукция также реализуется на территории автономного округа. По состоянию на 31.12. 2021 года в сфере агропромышленного комплекса осуществляют производственную деятельность 21 крестьянское (фермерское) хозяйств, но заключили соглашение о предоставлении субсидии 10 субъектов предпринимательства, 1 личное подсобное хозяйство, в том числе: 8 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1 микропредприятие, 1индивидуальный предприниматель. |  |
| 1.5.2 | Создание условий для развития растениеводства защищенного грунта | Строительство тепличного комплекса с применением прогрессивных технологий |  |  |  | 10.12.2015 между Администрацией г. Нягани и ООО «Союз» заключено Соглашение №44 о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования город Нягань. В связи с изменением экономической ситуации 05.06.2017 данное Соглашение было расторгнуто. В настоящее время ведется поиск инвесторов. |  |
| 1.5.3 | Создание условий для развития сбора и переработки дикоросов | Создание комплекса по сбору и переработке дикоросов на территории города Нягани.. |  |  |  | По состоянию на 01.01.2022 года заявок на создание комплекса по сбору и переработке дикоросов на территории города Нягани не поступало. |  |
| 2. | Направление 2 «Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Улучшение демографической ситуации |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реализация комплекса мер, направленных на стимулирование рождаемости | Повышение рождаемости и увеличение коэффициента рождаемости до 15,0 Снижение смертности населения до 6,7 случаев на 10 тыс. населения | ГП «Социальное и демографическое развитие» | бюджетные и внебюджетные средства |  | По состоянию на 01.01.2022г. общий коэффициент рождаемости составил 11.21. Смертность населения составила 10.32. В 2021 году впервые за много лет наблюдается резкое снижение естественного прироста населения. Причиной такого снижения в первую очередь является значительный рост смертности населения и длительный спад рождаемости (с 2016 года средний темп составляет 93,3%). |  |
| 2.1.2 | Организация отдыха детей и их оздоровление | Сохранение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении на уровне не ниже 97 процентов | МП «Организация отдыха детей и их оздоровление в муниципальном образовании город Нягань» |  | Управление по социальным вопросам Администрации города Нягани | В каникулярный период 2021 года всеми формами отдыха и оздоровления охвачено 9 393 детей, что составило 97% от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, из них: - 4 169 детей или 43% охвачены отдыхом и оздоровлением в детских лагерях, функционирующих в каникулярный период на территории города Нягани; - 710 человек или 7% охвачены временной трудовой занятостью; - 652 ребенка или 7% охвачены отдыхом и оздоровлением за пределами города Нягани; - 3 862 ребенка 40% охвачены малозатратными формами отдыха (площадки кратковременного пребывания детей без организации питания, городские проекты, досуговые, спортивные мероприятия). |  |
| 2.1.3 | Предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, относящимся к льготным категориям, в том числе гражданам, имеющим трех и более детей | Улучшение жилищных условий населения | МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании город Нягань» |  | Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования Администрации города Нягани | В 2021 году для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, относящимся к льготной категории, в том числе гражданам, имеющим трех и более детей, земельные участки не предоставлялись в связи с отсутствием земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой. |  |
| 2.1.4 | Создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив: - развитие социально ориентированных некоммерческих организаций; - привлечение субъектов малого и среднего бизнеса; - деятельность в области добровольчества (волонтерства)» | Формирование рациональной системы предоставления социальных услуг, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение потребностей населения города | МП «Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Нягань» |  | Управление по социальным вопросам Администрации города Нягани Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города Нягани | Одним из механизмов создания условий для распространения лучшей практики деятельности некоммерческих организаций выступает городской конкурс социально значимых проектов грантов Главы города, направленных на развитие гражданских инициатив в городе Нягани для социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СОНКО). В 2021 году конкурс проводился по направлениям: - гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков; - социальная поддержка пенсионеров и граждан пожилого возраста; - организация физкультурно-оздоровительной работы, пропаганда здорового образа жизни; - социальная поддержка инвалидов и их семей. Победителям конкурса оказана финансовая поддержка путем предоставления субсидий из бюджета органов местного самоуправления в виде гранта. Общая сумма финансирования на проектную деятельность в 2021 году составила 1 400,0 тысяч рублей. В рамках муниципального гранта поддержано 6 организаций и реализовано 6 проектов. Решением Думы города Нягани от 02 ноября 2020 года №473 создана некоммерческая организация Фонд «Центр объединения идей города Нягани», учредителем которой выступает Администрация города. В рамках программы деятельность Фонда направлена на предоставление консультационной, методической, информационной помощи, а также проведения обучающих и просветительских мероприятий для СОНКО, сопровождению СОНКО в бухгалтерских, юридических вопросах и вопросах участия в грантовых конкурсах и т.д. По состоянию на 01.01.2021в на сайте Минюста зарегистрировано 112 СОНКО осуществляющих деятельность на территории города Нягани, в том числе за 2021 год официально зарегистрировано 16 некоммерческих организаций. При поддержке Фонда «ЦОИ» за 2021 года некоммерческими организациями и инициативными гражданами города было направлено 141 заявка на участие в конкурсах различного уровня, 51 проект стали победителями конкурсов. Общая сумма грантовых средств (федеральные и региональные конкурсы) в 2021 году составила 21,6 млн. рублей (для физ. лиц и для НКО). За 2020 год победителями грантов стали 38 проектов на общую сумму 20,0 млн. руб. В сравнении с 2020 годом, в рамках конкурса Гранта Губернатора Югры для физических лиц подано 33 заявки, из них победители 9 человек, 6 из которых были на сопровождении специалиста по грантовым конкурсам при коворкинг-центре. Сумма грантовой поддержки составила 1,8 млн. рублей, в 2021 году – 6,2 млн. рублей. Учитывая статистику конкурса на предоставление грантов Губернатора Югры на развитие гражданского общества, Нягань впервые заняла 1 место среди муниципалитетов по количеству победителей среди физических лиц и по количеству заявленных проектов от НКО на второй конкурс грантов Губернатора Югры. А также перовое место по количеству проектов, победивших во втором конкурсе конкурс на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на развитие гражданского общества для НКО. Предприниматели города участвуют в общегородских культурно-массовых и спортивных мероприятиях, осуществляют поддержку общественных, религиозных, молодежных и других организаций города, оказывают адресную помощь жителям города, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и ветеранам Великой Отечественной войны. |  |
| 2.1.5 | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. (РП «Старшее поколение») | Продолжение трудовой деятельности граждан предпенсионного возраста как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями | ГП «Поддержка занятости населения» |  | Управление по социальным вопросам Администрации города Нягани | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста предусмотрено Государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», ответственным исполнителем которой является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. На территории города Нягани реализацией Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 2018 г. N 343-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения» занимается Казенное Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский центр занятости населения». |  |
| 2.1.6 | Реализация комплекса мероприятий направленных на защиту социально-трудовых прав граждан, в частности граждан предпенсионного возраста |  | ГП «Поддержка занятости населения» | Бюджетные средства | Отдел трудовых отношений и охраны труда Администрации города Нягани Комитет экономического развития Администрации города Нягани | 1.Организована работа трехсторонней и двусторонней комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. Организовано проведение 5 заседаний трехсторонней и двусторонней комиссии, на которых рассмотрено 37 вопросов, в том числе о выполнении принятых обязательств сторон социального партнерства по реализации трехстороннего и двустороннего соглашений по регулированию социально трудовых отношений, включая вопрос по содействию Администрации города в организации временного трудоустройства граждан пенсионного и предпенсионного возраста (п. 2.13 соглашения). Трудоустроено КУ «Няганский центр занятости населения» 8 граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Рассмотрены вопросы соблюдения работодателями трудового законодательства, занятости граждан, включая граждан предпенсионного возраста и другие вопросы. 2. Организована работа межведомственной комиссии по охране труда. На 4 заседаниях комиссии рассмотрено 27 вопросов, в том числе вопросы защиты трудовых прав граждан, соблюдение трудовых прав и гарантий работников при расследовании несчастных случаев на производстве. 3. Осуществляется взаимодействие с работодателями, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, по вопросам разработки коллективных договоров, в которые включаются обязательства работодателя по защите социально-трудовых прав работников, в том числе предпенсионного возраста. Предоставлено 60 государственных услуг по уведомительной регистрации коллективных договоров, дополнительных соглашений к ним. Действуют в организациях города 67 коллективных договоров, прошедших в установленном порядке уведомительную регистрацию. 4. Организована работа ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Проведено 11 проверок, выявлен и устранено работодателями 160 нарушений, из них: по вопросам заработной платы -10, по кадровому делопроизводству 40, по охране труда 110. Нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста не выявлено. 5. Организована работа с гражданами по телефону: кол-во рассмотренных устных обращений 233, из них: - по вопросам трудового законодательства – 77, в том числе по вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста - 1, - по вопросам охраны труда - 156. 6. Проведена информационно-разъяснительная работа: количество выступлений в СМИ по вопросам трудового законодательства, в том числе защите трудовых прав граждан и охране труда, всего 84, из них телевидение 10, печатные издания 17, сайт муниципального образования - 57. Количество разработанных методических, информационных, аналитических материалов по вопросам труда, охраны труда - 61. Проведено семинаров всего 48, в том числе по вопросам защиты трудовых прав граждан, обеспечения соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, вопросам охраны труда, промышленной безопасности . 7. Принято участие в расследование 2 несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом. |  |
| 2.1.7 | Проведение информационной кампании посредством муниципальных средств массовой информации по пропаганде здорового образа жизни, включая профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, сокращение потребления табака и алкоголя, незаконного злоупотребления наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. (РП «Укрепление общественного здоровья») | Разработана и проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Реализованы специальные проекты в традиционных СМИ и сети Интернет, организована поддержка и развитие горячей линии и интернет-портала по вопросам здорового образа жизни Социально ориентированным некоммерческим организациям, волонтерским движениям ежегодно предоставляются субсидии на реализацию проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья. | - | Местный бюджет | Управление по социальным вопросам Администрации города Нягани, отдел по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления Администрации города Нягани | АНО «Росомахи» и АНО «Спортивный город» выделены средства в форме гранта Главы города на реализацию проектов по организации физкультурно-оздоровительной работы и пропаганды здорового образа жизни «Семейный хоккей в Нягани» и установка спортивной площадки с тренажерами в районе «Геологии» в сумме 700,0т.р. Общее количество опубликованных информационных материалов 2320, из них: - в сети «Интернет» -1532 материала; - в газете «Вестник Приобья» - 322 материала; - в эфире «Няганского ТелеКанала» - 170 материалов; - в эфире «Радио 7 на семи холмах» - 296 материалов. |  |
| 2.1.8 | Мотивация граждан к ведению здорового образа жизни посредством оказания услуг (работ) по пропаганде здорового образа жизни среди населения силами социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нягань (РП «Укрепление общественного здоровья») | Увеличено число волонтеров, оказывающих содействие медицинскому персоналу в части санитарно-профилактического просвещения, медицинского сопровождения, популяризации регулярного донорства крови, а также иной поддержки пациентов медицинских организаций | МП «Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по социальным вопросам Администрации города Нягани |  | При Общественном совете по здравоохранению на территории муниципального образования город Нягань создан волонтерский отряд медиков, численность волонтеров медиков составляет более 50 человек. За 2021 год волонтерами медиками проведено более 40 мероприятий по популяризации здорового образа жизни. Акция «Мы за ЗОЖ», Акции из серии «Будь здоров!» (профилактика ОРВИ, гриппа), Раздача буклетов, масок, витаминок, информирование о правилах проф-ки ОРВИ и гриппа - 3 акции (в поликлинике, Рябиновом сквере, 1 мрн); Акция «Здоровое питание» (онлайн) для подростков (опрос, рецепты, буклеты). |
| 2.2. | Развитие образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Строительство детских садов | Достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | МП «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет образования и науки Администрации города Нягани | В 2021 году строительство детских садов не осуществлялось. В соответствии с государственной программой «Развитие образования» строительство детских садов на территории г. Нягани не планируется. |  |
| 2.2.2 | Создание мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу (РП «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей») |  |  |  |  | По итогам 2021 года в городе Нягани достигнута 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Всего в муниципальных дошкольных образовательных организациях функционирует 150 групп, из них 25 групп составляют группы раннего возраста для детей до 3 лет. В МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №2 «Сказка» открыта группа для детей от 2 месяцев. |  |
| 2.2.3 | Внедрение эффективных практик поддержки создания и деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных, в сфере услуг по уходу и присмотру за детьми в возрасте до 3 лет | Сформирован реестр организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста | МП «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет образования и науки Администрации города Нягани | В городе Нягани сформирован реестр поставщиков образовательных услуг, осуществляющих деятельность в муниципальном образовании город Нягань и размещен на официальном сайте Комитета образования и науки Администрации города Нягани на главной странице в разделе «НКО и конкуренция» |  |
| 2.2.4 | Увеличение мощности сети образовательных учреждений для перехода на односменный режим работы | Строительство трех общеобразовательных учреждений Односменный режим работы во всех общеобразовательных учреждениях города Увеличение мощности сети образовательных учреждений до 7 968 мест | МП «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет образования и науки Администрации города Нягани | В рамках реализации государственной программы Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования», муниципальной программы муниципального образования город Нягань от 08.11.2018 № 3534 «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» запланировано строительство 3 общеобразовательных учреждений. Строительство средней общеобразовательной школы в Восточном микрорайоне г. Нягани на 1125 мест городе Нягани в 2019-2022 гг. (государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 05 октября 2018 года № 338-п (с изменениями). Стоимость Объекта 1 832,689 млн. руб. в том числе: - бюджет ХМАО – Югры – 1 649,42 млн. руб. - бюджет муниципального образования города Нягани (2021-2027 гг.) – 183,2689 млн. руб. Этапы строительства: Концессионное соглашение заключено 19.06.2019г. Реализация концессионного соглашения (2019-2022 - проектирование и строительство Объекта); 02.11.2021 – 04.02.2022 проводится государственная экспертиза проектной документации на создание объекта. Объект вместимостью 1125 мест. При создании объекта предусмотрена универсальная безбарьерная среда для маломобильных групп населения. Планы на 2022 год: 1). Получение положительного заключения на проектную документацию и подтверждение сметной стоимости строительства объекта (февраль 2022г.) 2). Прекращение действия концессионного соглашения от 19.06.2019 №13 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в Восточном микрорайоне г. Нягани на 1125 мест (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» по соглашению сторон. 3). Заключение концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в Восточном микрорайоне г. Нягани на 1125 мест (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» по итогам отбора проектов субъектов Российской Федерации, на реализацию которых предоставляются межбюджетные субсидии из бюджета Российской Федерации. |  |
| 2.2.5 | Модернизация оборудования школьных столовых и совершенствование системы школьного питания | Совершенствование и повышение эффективности системы организации питания школьников, сохранение и улучшение состояния их здоровья | МП «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет образования и науки Администрации города Нягани | В общеобразовательных организациях питание учащихся осуществляется путем заключения контрактов с организатором питания (аутсорсинг). Обучающиеся общеобразовательных организаций города Нягань (8201 человек) получают горячее питание в виде горячего завтрака непосредственно в образовательной организации или денежной компенсации при обучении на дому. Учащиеся, относящиеся к льготным категориям, обеспечиваются двухразовым питанием. Количество детей льготной категории 1-4 классов составляет 1215 человек, 5-11 классов -1576 человек. Все пищеблоки общеобразовательных организаций соответствуют требованиям санитарных правил, работают на сырье и полуфабрикатах. Постоянно проводиться мониторинг исправности технологического оборудования расположенного на пищеблоках общеобразовательных организациях. По итогам мониторинга принимается решение о замене оборудования вышедшего из строя. Комитет образования и науки Администрации города Нягани согласно постановлению Администрации города Нягани от 22.01.2018 № 138 «Об установлении размера расходов в день на организацию питания обучающихся и утверждении Положения по организации питания обучающихся в муниципальных автономных общеобразовательных организациях муниципального образования город Нягань» осуществляет проверки (оперативные, плановые) условий организации питания в образовательных организациях. По итогам проверок принимаются управленческие решения в случае выявления недостатков в организации питания. С целью контроля за качеством питания учащихся общеобразовательных организаций издаются приказы по учреждению: - «О создании бракеражной комиссии» (проводит оценку качества блюд по органолептическим показателям. Результат бракеража фиксируется в «журнале бракеража готовой продукции». Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы). - «Об утверждении состава комиссии по контролю за организацией и качеством горячего питания в школьной столовой» (в состав комиссии входят работники общеобразовательных организаций, члены родительского комитета, родители (законные представители) учащихся, ежемесячно проводят проверки предоставления питания, оформляют акты проверок). По результатам проверок проводятся совещания с организатором питания, на которых принимается решение о включении новых блюд по просьбе учащихся, исключении блюд, которые детям не нравятся. |  |
| 2.2.6 | Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс | Укрепление здоровья детей Повышение осознанности в области здоровьесбережения Формирование привычки здорового образа жизни в течение всей жизни | МП «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет образования и науки Администрации города Нягани | В рамках укрепления здоровья детей, повышения осознанности в области здоровьесбережения, формирования привычки здорового образа жизни в течение всей жизни в муниципальных образовательных организациях города реализуются мероприятия: 1. Проводится 3 час физической культуры во всех школах города; 2. Реализуется комплекс мероприятий, направленный на формирование здорового образа жизни и профилактику вредных привычек; 3. Организация работы спортивных секций; 4. Улучшение материально-технической базы спортивных залов в школах |  |
| 2.2.7 | Проведение профориентационной работы в муниципальных общеобразовательных организациях и стимулирование учащихся к получению профессионального образования в базовых отраслях в соответствии запросом рынка труда в городе и регионе | Сформирована система профориентационной работы, работающая с высокой интенсивностью, объединяющая и родителей, и профессиональные учебные заведения, и медицинских работников, и психологов, и специалистов предприятий и учреждений. | МП «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет образования и науки Администрации города Нягани | На территории муниципального образования город Нягань система профориентации является комплексом организационных, содержательных, технологических условий, обеспечивающих предоставление учащимся основания для выбора и принятия решения в профессиональном самоопределении. Система профориентации в городе закреплена Концепцией развития системы профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций города Нягани. Субъектами системы профессиональной ориентации выступают: Комитет образования и науки Администрации города Нягани, Центр инновационного развития МБОУ МО г. Нягань «Гимназия», образовательные организации, а также предприятия, учреждения и организации города. Профориентационная работа в школах города ведется по следующим направлениям: 1. Информационно-методическое обеспечение: утверждены и реализуются программы и планы по профориентации, учитывающие психофизическое развитие и индивидуальные возможности всех категорий учащихся, в том числе детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ. Размещена информация на официальных сайтах и информационных стендах. 2. Работа с родителями (законными представителями): проводятся общешкольные и классные родительские собрания, осуществляется консультирование и диагностика. 3. Работа с обучающимися: осуществляется диагностика, проводятся внеклассные мероприятий и классные часы, беседы, лекции, проводятся встречи с людьми разных профессий, молодыми специалистами, студентами ВУЗов и колледжей, организованы экскурсии на предприятия и в учреждения города, организовано участие в конкурсах, фестивалях, круглых столах, форумах. 4. Организовано профильное обучение. 5. Работа с партнерами: заключено 48 соглашений о совместной работе по профориентации между общеобразовательными организациями, учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями профессионального и высшего образования, Центром занятости, ведомственными учреждениями социальной сферы, работодателями. Во всех общеобразовательных организациях созданы службы (советы) профориентационной работы в составе: заместителя директора по воспитательной работе, учебно-методической работе, педагога-психолога. Профориентационной работой охвачены 100% учащихся с 1 по 11 классы. Тесное сотрудничество образовательных организаций ведется с Центром профессиональной ориентации и психологической поддержки молодёжи, созданного на базе МАУК МО г. Нягань «Библиотечная информационная система». Работа Центра по профориентации школьников и студентов осуществляется на основании заключенных с Центральной городской библиотекой договоров о взаимосотрудничестве. По результатам федеральной оценки механизмов эффективности управленческой деятельности принято решение о создании 2-х муниципальных сетевых центров: - муниципальный сетевой профориентационный центр на базе МАОУ ОСШ № 3. |  |
| 2.2.8 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (РП «Успех каждого ребенка») | Обеспечение 80% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием | МП «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет образования и науки Администрации города Нягани | С целью достижения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» портфеля проектов «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (80% на 2021 год) было организовано участие в конкурсе на получение субсидии на создание новых мест дополнительного образования. В 2021 году создано 500 новых мест дополнительного образования технической направленности на базе МАОУ ОСШ №3. В 2021 году показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» портфеля проектов «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» учитывается из АИС «Персонифицированное дополнительное образование», особенностями которой является учет подушевого посещения учреждений дополнительного образования (ребенок учитывается 1 раз несмотря на количество посещаемых кружков и секций. Охват детей по данным АИС ПДО на конец 2021 года составил 9293 – 79,4%. По результатам федеральной оценки механизмов эффективности управленческой деятельности принято решение о создании муниципальных сетевых центров: - сетевой муниципальный центр работы с одаренными детьми на базе МАОУ МО г. Нягань «Гимназия». |  |
| 2.2.9 | Внедрение системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников (РП «Учитель будущего») | Не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | МП «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные средства | Комитет образования и науки Администрации города Нягани | РП «Учитель будущего» после подведения итогов 2020 года закрыт. Показатели по повышению квалификации вошли в РП «Современная школа» По показателю регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения квалификации» по муниципальному образованию город Нягань плановое значение на 2021 год составляло 0,27%, фактическое 0,7%. Целевое значение показателя на 2021 год достигнуто в полном объёме. 122 педагогических работника (22,8%) прошли повышение квалификации за 2021 год, из них 15 педагогических работников прошли повышения квалификации в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, 107 педагогических работника прошли обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ. |  |
| 2.2.10 | Вовлечение педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, в первые три года работы (РП «Учитель будущего») | Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | МП «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные средства | Комитет образования и науки Администрации города Нягани | Наставничество молодых педагогов реализуется во всех муниципальных образовательных организациях города Нягани. 100% молодых педагогов в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. Действует совет молодых педагогов. На базе МАОУ МО г. Нягань «Начальная общеобразовательная школа №9» открыта АНО «Совет молодых педагогов». |  |
| 2.2.11 | Обучение педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей в центрах непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования, (ежегодно не менее 10 % от общего числа) РП «Учитель будущего» | К концу 2030 года не менее 70% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | МП «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные средства | Комитет образования и науки Администрации города Нягани | РП «Учитель будущего» после подведения итогов 2020 года закрыт. Показатели по повышению квалификации вошли в РП «Современная школа». По показателю регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения квалификации» по муниципальному образованию город Нягань плановое значение на 2021 год составляло 0,27%, фактическое 0,7%. Целевое значение показателя на 2021 год достигнуто в полном объёме. 122 педагогических работника (22,8%) прошли повышение квалификации за 2021 год, из них 15 педагогических работников прошли повышения квалификации в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, 107 педагогических работника прошли обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ. |  |
| 2.2.12 | Проведение комплексного исследования профессиональных компетенций работников общего и профессионального образования, в том числе руководителей образовательных организаций на базе аккредитационного центра профессионального мастерства работников системы образования. РП «Учитель будущего» | Прохождение добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе аккредитационного центра системы образования, созданного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | МП «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные средства | Комитет образования и науки Администрации города Нягани | РП «Учитель будущего» после подведения итогов 2020 года закрыт. Показатели по повышению квалификации вошли в РП «Современная школа». В 2021 году не запланировано проведение комплексного исследования профессиональных компетенций работников общего и профессионального образования, в том числе руководителей образовательных организаций на базе аккредитационного центра профессионального мастерства работников системы образования. |  |
| 2.2.13 | Проведение, ежегодных конкурсов профессионального мастерства педагогов и специалистов системы общего образования РП «Учитель будущего» | Повышение престижа и статуса учителя в обществе, выявления и изучения новых направлений теории и практики управления в области образования, поддержки инновационных разработок и технологий, способствующих развитию системы образования и оказывающих эффективное влияние на процесс обучения и воспитания | МП «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные средства | Комитет образования и науки Администрации города Нягани | Ежегодно проводится муниципальный конкурс «Педагог-года» В 2021 году приняло участие 9 педагогов. |  |
| 2.2.14 | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО (РП «Поддержка семей, имеющих детей») | Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | МП «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет образования и науки Администрации города Нягани, Управление опеки и попечительства Администрации города Нягани | В городе Нягани психолого-педагогическая и социальная помощь родителям осуществляется: - на базе МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №2 «Сказка» функционирует автономная некоммерческая организация «Центр психолого-педагогической и социальной помощи «СоДействие»; - на базе МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №2 «Сказка» и МАОУ МО г. Нягань «Средняя общеобразовательная школа №2» действуют 2 центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; - функционируют 9 консультационных пунктов в муниципальных дошкольных образовательных организациях города. В 2021 году общее количество оказанных услуг составляет 1 318 единиц. Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО – 1025. |  |
| 2.2.15 | Развитие негосударственного сектора в сфере образования, предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Повышение качества предоставляемых социальных услуг; увеличение доли средств бюджета города Нягани, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета города Нягани, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования до 15% | МП «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет образования и науки Администрации города Нягани | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, предусмотренных для обеспечения предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления и подведомственными организациями в 2021 году в сфере образования составила 2% (всего выделено 44,176 млн. рублей). На развитие негосударственного сектора в сфере направлены следующие мероприятия: - предоставление субсидии на возмещение фактически понесенных затрат частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования; - предоставление субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования»; - организована выдача Сертификатов на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования; - предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на финансовое обеспечение затрат для проведения мероприятий в сфере образования; - предоставление субсидий в рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем финансирования сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования. |  |
| 2.3. | Реализация культурного потенциала |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Улучшение качества и доступности культурно-досуговых мероприятий и услуг для населения | Вовлечение в деятельность культурно-досуговых учреждений разных социальных групп населения (анализ общественной жизни, потребностей населения, конкурентной и партнёрской среды) | МП «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани | В связи с пандемией учреждения культуры стали больше работать в онлайн-формате. Размещая в социальных сетях трансляцию мероприятий различной направленности для разной возрастной категории, учреждения расширили географию по привлечению населения к просмотру программ. 94% от общего просмотра составляет Россия (Нягань, Екатеринбург, Сургут, Ханты-Мансийск, Тюмень, Москва), 6% – страны ближнего и дальнего зарубежья (Казахстан, Украина, США, Азербайджан, Турция). Устойчивые партнерские отношения с 25 учреждениями города. Среди них: дошкольные, образовательные и социальные. Управлением по культуре и искусству совместно с муниципальными учреждениями культуры был проведен онлайн-опрос населения о качестве услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры. В опросе приняли участие 413 респондентов – это люди разного пола, возраста и профессий. На вопрос «В какой мере вы удовлетворены услугами учреждений культуры» – «удовлетворены» и «частично удовлетворены» ответили 91,3% опрошенных (2020 – 90,3%). 41,4% опрошенных посещали и просматривают мероприятия учреждений культуры не реже одного раза в неделю (в 2020 – 48%) и 32,2% посещают учреждения культуры и просматривают мероприятия не реже одного раза в месяц (в 2020 – 36%). Снижение показателей связано со сложной эпидемиологической обстановкой, запретом посещения учреждений культуры. Рейтинг услуг, пользующихся наибольшей популярностью у населения: – массовые праздники – 68,3 % (2020 г. – 70%); – показ кино, мультипликационных фильмов – 48,2 % (2020 г. – 51%); – концерты эстрадных исполнителей, театральные спектакли – 46,7 % (2020 г. – 52%); – музыкальное и художественное образование детей – 32,4 % (2020 г. – 48,9%); – работа кружков клубов по интересам для детей и подростков – 30,3% (2020 г. – 27%); – музейные экспозиции – 27,6 % (2020 г. – 25%); художественные выставки – 27,1 % (2020 г. – 24%); – доступ к электронным информационным ресурсам – 26,9 % (2020 г. – 32%); – вечера отдыха – 24,9 % (2020 г. – 22%); – концерты «серьезной» классической музыки – 23,2 % (2020 г. – 37%). Из проведенного опроса можно сделать вывод, что в связи с пандемией и перевод работы учреждений в онлайн-формат и недоступностью услуг присутствовать вживую на мероприятии, у населения снизился интерес на популярные ранее услуги: массовые праздники, художественные выставки, вечера отдыха, но стали востребованы услуги, направленные на развитие талантов – работа кружков клубов по интересам для детей и подростков – 30,3% (2020 г. – 27%); на повышение культурного потенциала – музейные экспозиции – 27,6 % (2020 г. – 25%); художественные выставки – 27,1 % (2020 г. – 24%) |  |
| 2.3.2 | Создание креативных городских пространств | Создание арт-пространств, творческих мастерских, творческих объединений | - | Внебюджетные средства | Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани | На площадке перед Центральной городской библиотекой в 2021 году начала работать «Летняя шахматная площадка: креативное общественное пространство». Площадка открыта на средства гранта Губернатора ХМАО - Югры для физических лиц Ждановым Ю.М. (куратор сообщества любителей шахмат) совместно с Центральной городской библиотекой. Установлено оборудование для игры в шахматы и шашки (столы, шахматное поле, большие шахматные фигуры). В течение летне-осеннего периода площадку в свободном режиме посещали любители игры из числа жителей города всех возрастных категорий, проводились соревнования, мастер-классы. В 2021 году на базе Детской школы искусств открылся класс дизайна. Образовательное учреждение приступило к реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Дизайн» со сроком обучения 1 год для детей в возрасте от 10 до 17 лет на платной основе. В рамках программы учащиеся имеют возможность освоить знания, практические умения и навыки по предметам: «Основы дизайн-проектирования», «Компьютерная графика». В 2021 году на базе ГКЦ «Планета были созданы креативные пространства: – проект «Ночь в кино» 2 программы (78 чел), помещение ГКЦ «Планета было оформлено под залы киностудии. Любой желающий мог записать немое кино с собой в главной роли, посмотреть фильм, принять участие в коктейль-пати, работали мимы, фокусники, проходили съёмки короткометражного кино, в котором также можно было принять участие; – «Планета Деда Мороза» – интерактивные встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, участие в мастер-классах. Помещение ГКЦ «Планета оформлено под новогодний дворец с резиденцией Деда Мороза и залом мастер-классов для детей и взрослых. Дед Мороз и Снегурочка общались с каждым ребенком индивидуально, делалась запись новогоднего поздравления с участием ребенка, каждый желающий мог сделать новогодний подарок своими руками. Встречи продолжались 6 дней (посещение – 1 500 чел); – «Резиденция Деда Мороза в «Центральном лесе культуры и отдыха», где встречали детей и взрослых Дед Мороз и Снегурочка с новогодними поздравлениями (цель индивидуальное общение с детьми, создание сказочной атмосферы) 4 программы (80 чел). В декабре 2021 года открыта Арт-резиденция «Точка», деятельность которой направлена на развитие креативных индустрий города и оказание содействия субъектам креативных индустрий. |  |
| 2.3.3 | Обновление материально-технической базы учреждений культуры | Строительство многопрофильного культурного центра в городе Нягань | МП «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани | Реализация проекта «Создание условий для строительства культурно-досугового центра в городе Нягани» приостановлено в связи с отсутствием финансирования. |  |
| 2.3.4 | Создание единого плана событийных мероприятий города в области культуры на едином ресурсе и трансляция его во всех социальных сетях и мессенджерах | На веб-сервере органов местного самоуправления Администрации города Нягани создан раздел, в котором в хронологическом порядке публикуются все запланированные мероприятия города на год | МП «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани | На веб-сервере органов местного самоуправления Администрации города Нягани в разделе «Социальная сфера», подразделе «Культура», вкладке «График мероприятий» ежегодно публикуется «План городских мероприятий»: http://www.admnyagan.ru/?page=gorhoz/info.php&razd_id=11&m1=32&m2=-1 |  |
| 2.3.5 | Преобразование библиотек в общедоступные культурно-просветительские центры | Библиотеки города станут местом, где можно встретиться с поэтами, писателями, педагогами, деятелями культуры, послушать лекции, взрослым людям поучиться работать в интернете, обучиться компьютерной грамотности | МП «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани | В Центральной городской библиотеке продолжает работу городской литературный клуб «Няганские родники». Проведены совместные мероприятия: «Парад поэтических строк» - встреча клуба с молодежью; «Поэты Нягани о Великой Отечественной» - встреча с учащимеся городских школ; начинающим поэтам было посвящено мероприятие «Поэтическая переменка»; прошла встреча с самодеятельным автором Евгенией Киселевой «Это все о ней». Реализован издательский проект: литературный альманах «Няганские родники» на средства гранта Губернатора Югры на развитие гражданского общества, издан 5-й выпуск литературного альманаха «Няганские родники». Оказана поддержка автору Е. Киселевой в издание сборника «Сто строчек о себе». В течение года в Центрах общественного доступа библиотечной системы компьютерной и цифровой грамотности обучено 55 человек (32 пенсионера, 4 рабочих, 2 специалиста бюджетной сферы, 1 инвалид, 1 безработный, 16 мигрантов (в т.ч.1 человек из числа пенсионеров). Во всех библиотеках читателям доступен широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью подключения – 30 720 Кбит/сек., Центральная библиотека – 102 400 Кбит/сек. |  |
| 2.3.6 | Повышение качества дополнительного художественного образования и расширение вариативности программ | Разработка и внедрение образовательных программ, соответствующих современным запросам детей, родителей и социума (компьютерные формы обучения, арт-менеджмент, креативные индустрии и др.). | МП «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани | С сентября 2021 года Детская школа искусств приступила к реализации новых дополнительных программ художественной направленности: - дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Дизайн» (5-летний срок обучения); - дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» (3-летний срок обучения). Данные программы реализуются в рамках муниципального задания. ДПОП «Дизайн» реализуется с учетом Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации программы, а также сроку обучения по программе. В процессе освоения программы ДПОП «Дизайн» реализуются следующие задачи: - освоение учащимися компьютерных графических программ; - знакомство с особенностями компьютерной живописи и графики; - приобретение навыков создания и обработки рисунков с использованием графических редакторов и пр. |  |
| 2.3.7 | Расширение межведомственного взаимодействия образовательных организаций и учреждений культуры | Реализация дополнительных образовательных программ через организацию внестационарных форм дополнительного образования детей – выездных занятий, в которых дополнительные образовательные программы будут реализовываться квалифицированными педагогами организаций дополнительного образования и учреждений культуры. | МП «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани | «Детская школа искусств», в рамках расширения межведомственного взаимодействия учреждений культуры и образования, реализует культурно-просветительские проекты, направленные на повышение культурного уровня учащихся образовательных учреждений города: - «Большая перемена», - «В гостях у музыки», - «Говорящая музыка», - «В мире прекрасного», - «Наполним музыкой сердца», - волонтерское движение «Творцы». В рамках реализации культурно-просветительских мероприятий преподаватели школы выступают с концертами в - МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»; - Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями; - КОУ Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; - д/с «Рябинка», «Белоснежка», «Буровичок», «Теремок»; - АНО «Душевные люди» |  |
| 2.3.8 | Разработка и внедрение новых форм работы с детьми с особыми возможностями здоровья и находящимися на длительном лечении | Совершенствование и создание доступной и развивающей образовательной среды не только в образовательных организациях, но и за их пределами, ориентированной на широкий круг ограничений жизнедеятельности | МП «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани | На базе МАУК МО г. Нягань ГКЦ «Планета» продолжили работу 2 инклюзивных творческих коллектива: «Танцевальное сообщество «Крылья» и театр кукол «Живая кукла». В 2021 году коллективы приняли участие в 8 конкурсах-фестивалях, завоевали 12 призовых мест. Городские библиотеки для учащихся БУ ХМАО – Югры КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» провели занятия школы гражданско-правового воспитания подростков «Я - Гражданин». В течение года со старшеклассниками было проведено 5 выездных мероприятий. Центральная детская библиотека работает с детьми с ОВЗ по мини-программе «Теплый дом», проведено 11 мероприятий. В социальных сетях (https://vk.com/bibliotekanyagani) ведется постоянная рубрика «Книга твоего формата», представляющую аудиокниги; размещена выставка-книготерапия «Книги помогающие жить», библиографическое пособие «Та сторона, где ветер!», медиасеанс «Мы такие разные», другие материалы. В 2021 г. МАУК «Музейно-культурный центр» провел 31 мероприятие для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в которых приняли участие 153 чел. (из них детей – 139 чел.). В 2021 г. дети с особыми возможностями здоровья: - посетили выставки и экспозиции: «Первый в космосе», «Война. Победа. Память», «Пасха Красная», «По дорогам русских сказок», «Всегда на боевом посту!», «Из глубины веков», «Сбережем Югру!», «Мой Север»; - участвовали в культурно-образовательных мероприятиях: игра-квест «Космическая лаборатория», познавательная программа «И пусть поколения помнят!», творческая мастерская «Сюрприз для мамы», цикл познавательных программ «Лето с музеем - 2001», творческая мастерская «Подарок маме», интерактивный спектакль «Новогодний переполох»; - участвовали в творческих конкурсах: городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальная корзина», городской конкурс-выставка «Мастеровые Нягани», посвящённая Дню города, городской конкурс сувениров «Земля моя обская», посвященный Дню Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В рамках декады инвалидов была организована акция «Музей без границ», в которой приняли участие 20 детей из няганской школы-интерната |  |
| 2.3.10 | Реализация проектов в сфере культуры для привлечения волонтеров | Сформирован Банк данных волонтеров | МП «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани | На базе МАУК МО г. Нягань ГКЦ «Планета» ведется реализация проекта «Вместе мы сможем больше!». При проведении Открытого городского фестиваля среди лиц с ограниченными возможностями «Вместе мы сможем больше!» помощь лицам с ограниченными возможностями оказывают волонтеры (41 чел.) 20 сентября 2021 года, в день общественно полезного человека, на городской площади состоялась Акция «Твори добро!». Мероприятие ориентировано на целевую аудиторию – волонтёры, ведущие добровольческую работу в разных сферах деятельности. Посещение составило 50 человек. Волонтерское объединение «Волонтеры чтения» объединяет 14 человек, зарегистрировано в базе данных общественного движения «Добро» 5 волонтеров. Волонтеры привлекаются к книгоношеству, проведению мероприятий. Волонтеры-работники учреждения работают в Кибердружине, оказывали помощь при проведении переписи. Детская школа искусств реализует творческий проект преподавателя Е.А. Ячменевой «Детское волонтерское движение «Творцы», в рамках которого обучающиеся класса декоративно-прикладного творчества совместно с преподавателем проводят мастер-классы для людей пожилого возраста по фелтингу, валянию и другим видам ДПИ. Общее количество детей-волонтеров составляет 10 человек. МАУК «Музейно-культурный центр» активно взаимодействует с волонтерами «серебряного возраста», которые помогают в подготовке и проведении краеведческих мероприятий. Всего с их участием в 2021 году было проведено 17 мероприятий (из них 6 – в режиме онлайн). Всего участвовало 5 волонтёров «серебряного возраста». С их участием были подготовлены выставки «Солдат войны не выбирает», «Хранители памяти», «Профессия на рубеже огня», «Всегда на боевом посту». Старожилы приносили на выставки личные предметы, фотографии, делились воспоминаниями при подготовке выставок, а также при встречах с подрастающим поколением во время экскурсий. |  |
| 2.3.11 | Развитие негосударственного сектора в сфере культуры, предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Повышение качества предоставляемых социальных услуг; увеличение доли средств бюджета города Нягани, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета города Нягани, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры до 15 % | МП «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, предусмотренных для обеспечения предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления и подведомственными организациями в 2021 году в сфере образования составила 0,4% Всего выделено 990 тыс. рублей, из них: - грант в форме субсидии на сумму 360 тыс. рублей на оказание услуг, выполнение работ в сфере культуры для проведения мероприятий в сфере культуры с целью организации комплекса концертных выступлений духовых и эстрадных коллективов получила Автономная некоммерческая организация «Творческая лаборатория «АРТ проект». - грант в форме субсидии на сумму 300 тыс. рублей на оказание услуг, выполнение работ в сфере культуры для проведения мероприятий в сфере культуры с целью организации проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Нягани получила Автономная некоммерческая организация «Творческая лаборатория «АРТ проект». - грант в форме субсидии на сумму 330,2 тыс. рублей на оказание услуг, выполнение работ в сфере культуры для проведения мероприятий в сфере культуры с целью организации передвижной фотовыставки «Югра в фокусе» ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры получила Автономная некоммерческая организация «Центр развития творчества и искусства «Этноград». |  |
| 2.3.12 | Повышение квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры РП «Творческие люди» | Повышена квалификация 60 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | МП «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани | В 2021 году в рамках реализации проекта «Творческие люди» на базе Центров непрерывного образования 13 специалистов дистанционно прошли курсы повышения квалификации в ведущих вузах страны (г. Санкт-Петербург, г. Челябинск). МАУК МО г. Нягань «ГКЦ «Планета» (4 чел.), МАУК МО г. Нягань «БИС» (5 чел.), МАУК МО г. Нягань «МКЦ» (2 чел.), МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ» (2 чел.) |  |
| 2.3.13 | Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам МАУК МО г. Нягань «Музейно-культурный центр» (РП «Цифровая культура») | Создание мультимедиа гида на платформе Artefakt c технологией дополненной реальности | МП «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани | МАУК «Музейно-культурный центр» зарегистрирован на платформе Artefakt, загруженные предметы находятся на стадии модерации. |  |
| 2.4. | Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Реализация плана информационной кампании посредством муниципальных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации. РП «Спорт – норма жизни» | Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | МП «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи на территории муниципального образования город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани | В средствах массовой информации в 2021 году опубликовано 1343 материала по физической культуре и спорту, из них в сети интернет – 988, Вестник Приобья – 106, в эфире Няганского телеканала – 65, в эфире радио – 184. |  |
| 2.4.2 | Сформировать контент в печатных, электронных СМИ и социальных сетях ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. РП «Спорт – норма жизни» |  |  |  |  | В социальной сети Вконтакте созданы следующие группы: 1) Спартакиада трудящихся (г. Нягань) (https://vk.com/spartakiada_nyagan); 2) ГТО в г.Нягань (https://vk.com/gto_nyagan), где размещается актуальная информация по проведению мероприятий. Также в социальных группах учреждений, находящихся в ведомственной принадлежности Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, размещается информация о результатах выступления спортсменов на соревнованиях различного уровня,предстоящих спортивно-массовых мероприятиях, спортивных акциях,челленджахи различные мотивационные посты. |  |
| 2.4.3 | Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО РП «Спорт – норма жизни» |  |  |  |  | В муниципальном образовании город Нягань ежегодно проводятся комплексные спортивно-массовые мероприятия среди всех возрастных категорий населения. Ежемесячно (каждое последнее воскресенье месяца) проводится фестиваль ГТО, за исключением таких периодов когда вводятся ограничительные мероприятия согласно нормативно-правовых актов. |  |
| 2.4.4 | Оборудование придомовых территорий малыми спортивными площадками, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов РП «Спорт – норма жизни» | Установка универсальных комплексов для выполнения норм ГТО – участие в проекте «ГТО в каждый двор» Строительство не менее двух физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейна на территории города Нягани Физкультурно-спортивные организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва обеспечены спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем | МП МО г. Нягань «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи на территории муниципального образования город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани | В 2021 году были введены в эксплуатацию спортивный комплекс «РеФорма», спортивный зал единоборств в СШ №6, две трассы для сноутюбинга, спортивная площадка в 10 микрорайоне, гимнастический комплекс по ул. Жилая в микрорайоне Геологии. |  |
| 2.4.5 | Приведение в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, уставов и внутренних документов организаций спортивной подготовки регулирующих деятельность в сфере подготовки спортивного резерва РП «Спорт – норма жизни» | Организации спортивной подготовки муниципального образования город Нягань оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани | Учреждения физической культуры и спорта с 2018 года реализуют программы с подготовкой на основе Федеральных стандартов по видам спорта. |  |
| 2.4.6 | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения | Организовано ежегодно не менее 500 тестирований на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение муниципальных этапов, обеспечение участия в региональных этапах фестивалей ГТО Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 34 000 человек | МП МО г. Нягань «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи на территории муниципального образования город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани | В 2021 году было реализовано 33 мероприятия в рамках реализации комплекса ГТО, в которых приняло участие 1800 человек. Выполнили нормативы на знаки отличия 611 человек. Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в 2021 году составила 24030, увеличившись на 4,8% или на 1104 человека за год. |  |
| 2.4.7 | Проведение смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. | Рост доли граждан, ведущих здоровый образ жизни Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55 процентов | МП МО г. Нягань «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи на территории муниципального образования город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани | На конец 2021 года 24 030 человек занимаются физической культурой и спортом, данный показатель составляет 44% от количества населения города в возрасте от 3 до 79 лет. В 2021 году смотры-конкурсы не проводились. |  |
| 2.4.8 | Формирование движения за здоровый образ жизни в трудовых коллективах подведомственных учреждениях (организаций) с привлечением общественных объединений | Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | МП МО г. Нягань «Культура здоровья в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по социальным вопросам Администрации города Нягани | В 2021 году на реализацию данного мероприятия финансовые средства в программе «Культура здоровья в муниципальном образовании город Нягань» предусмотрены не были. В связи с введением ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции массовые спортивные мероприятия с участием трудовых коллективов не проводились. |  |
| 2.4.9 | Организация и проведение конкурсов, направленных на формирование здорового образа жизни («Здоровый коллектив») | Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | МП МО г. Нягань «Культура здоровья в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по социальным вопросам Администрации города Нягани | В 2021 году на реализацию данного мероприятия финансовые средства в программе «Культура здоровья в муниципальном образовании город Нягань» предусмотрены не были. |  |
| 2.4.10 | Субсидии негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в сфере массовой физической культуры и спорта | Повышение качества предоставляемых социальных услуг; увеличение доли средств бюджета города Нягани, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета города Нягани, выделяемых на предоставление услуг в сфере массовой физической культуры и спорта до 15% | МП МО г. Нягань «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи на территории муниципального образования город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани | В 2021 году субсидия АНО «Спортивный город» не предоставлялась. |  |
| 2.4.11 | Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва | Подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | МП МО г. Нягань «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи на территории муниципального образования город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани | В 2021 году 52 воспитанника спортивных школ вошли в состав сборных команд ХМАО-Югры по видам спорта, и 2 спортсмена являются членами сборных команд РФ. |  |
| 2.4.12 | Создание условий для развития молодежных общественных организаций и объединений, развития волонтерского движения | Реализация выдвигаемых молодежью общественно полезных инициатив, программ и проектов | МП МО г. Нягань «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи на территории муниципального образования город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани | В МАУ МО г.Нягань «Дом молодежи» активно развивается волонтерское движение «Делай хорошо». На сегодняшний день волонтерское движение работает по следующим направлениям деятельности: социальное и событийное волонтерство, а так же Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Все это включает в себя пропаганда и формирование здорового образа жизни; экологическое и патриотическое воспитания населения; оказание адресной помощи ветеранам, инвалидам и одиноко проживающим пенсионерам, организация досуга. Основные мероприятия 2021 года: Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», мероприятия в рамках Дня Победы, Песни Победы, Всероссийская акция «Красная гвоздика» Акция «Скажи спасибо лично», адресная помощь ветеранам, акция «Голубь мира», всероссийская акция «От сердца к сердцу» и др. |  |
| 2.4.13 | Формирование гражданской позиции молодежи | Ежегодно в городе проводится не менее 40 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи. В учреждениях дополнительного образования патриотической направленности занимается не менее 1000 детей | МП МО г. Нягань «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи на территории муниципального образования город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани | Развитие гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи осуществляет МАУ «Центр по подготовке граждан к военной службе». В 2021 году было реализовано более 80% межведомственного комплексного плана мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию (в план включено 105 мероприятий). Мероприятия прошли в формате оф-лайн и он-лайн. Были проведены традиционные мероприятия «Орленок» и «Зарница» среди учащихся образовательных организаций.9 мая 2021 года колонна «Бессмертного полка» прошла в онлайн-формате, организованы онлайн-мероприятия: акция «Цветы Победы»; онлайн акция стихов «Салют, Победа!»; флешмоб «Наследники Победы»; Всероссийский народный музыкальный проект «Окно Победы»; адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны волонтерами Победы; театрализованное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны «Фронтовая бригада»; флешмобы: «Мы все равно скажем спасибо», «Мирные окна»; Всероссийская акция Памяти Минута молчания; онлайн-концерт «И все-таки мы победили!»; Всероссийская акция «Фонарики Победы». |  |
| 2.4.14 | Субсидии негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в сфере молодежной политики | Повышение качества предоставляемых социальных услуг; увеличение доли средств бюджета города Нягани, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета города Нягани, выделяемых на предоставление услуг в сфере молодежной политики до 15 % | МП МО г. Нягань «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи на территории муниципального образования город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани | В 2021 году субсидия негосударственным организациям в сфере молодежной политики не предоставлялась. |  |
| 2.5. | Развитие социальных институтов и социальная политика |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Оказание поддержки граждан пожилого возраста в виде консультирования и их вовлечения в социум | Сохранение и продление социальной активности граждан пожилого возраста |  |  | Управление по социальным вопросам Администрации города | В соответствии постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 апреля 2020 года №29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Хаты-Мансийском автономном округе – Югре» действовал режима обязательной самоизоляции граждан 65+ до конца 2021 года. В связи, с чем мероприятия в контактном формате с использованием механизмов межведомственного взаимодействия среди граждан пожилого возраста проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. В деятельность по правовому просвещению граждан вовлечено 7 социально ориентированных некоммерческих организаций |  |
| 2.5.2 | Создание условий универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан | Создание инфраструктуры, отвечающей всем требованиям доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан | МП «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании город Нягань» |  | Управление по социальным вопросам Администрации города | Общий объем финансирования муниципальной программы муниципального образования город Нягань «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании город Нягань» в 2021 году составил – 20 843,7 тысяч рублей, в том числе 19571,4 тысяч рублей бюджет муниципального образования город Нягань. Объем финансирования программы на 2021 год составил 1783,8 тысяч рублей, в том числе 1772,9 составил бюджет муниципального образования. Бюджетные ассигнования направлены: Устройство въездного пандуса и ремонт входной группы, установка и обустройство вертикальных (наклонных) лестничных подъемников в образовательных организациях (МБОУ г. Нягань «СОШ №14» и МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №7 «Журавлик») – 1290,3 тысячи рублей; Установка пандуса к автостоянке (МАУК МО г. Нягань «Детская школа искусств») - 10,9 тысяч рублей (иные источники); Оборудование объектов звуковой, зрительной и тактильной информацией. Комплектование фонда изданиями специальных формантов (МАУК МО г. Нягань «БИС», приобретение компьютера для инвалидов по слуху, зрению и нарушений функций ОДА) – 189,00 рублей. Приобретение учебного оборудования и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (МАУ МО город Нягань «Спортивная школа им. А.Ф. Орловского». Приобретены: 1)Тактильные таблички 100х100 (11 шт) в сумме 2475 руб.; 2)Тактильная наклейка 70х40 (2шт.)в сумме 200 руб.; 3)Тактильная наклейка 110х40 (2шт.) в сумме 225 руб. и Тактильная напольная плитка 300х300 (10 шт.) в сумме 3 600 руб. для ШК «Дебют»).Общая сумма затрата на мероприятии 6,5 тысяч рублей. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной экипировки для занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья занимающихся паралимпийскими видами спорта, которые входят в состав сборной города для участия в соревнованиях различного уровня (МАУ МО город Нягань «Спортивная школа им. А.Ф. Орловского». Приобретен инвентарь: 1)Барьер тренировочный, наклонный, 5 уровней регулировки высоты: 600, 686, 762, 838, 914 мм, арт. РР-181 (2шт.) в сумме 24 000 руб.; 2) Шахматы тактильные (6 шт.) в сумме 50 400 руб.; 3) Планка для прыжков в высоту тренировочная 3,5 м стекловол. POLANIK (1 шт.) в сумме 10 600 руб.); Общая сумма затрат 85,0 тысяч рублей. Повышение квалификации тренеров отделения адаптивной физической культуры (МАУ МО город Нягань «Спортивная школа им. А.Ф. Орловского» - повышение квалификации 5 тренеров отделения АФК (9,5 тысяч рулей); Мероприятия по обеспечению приспособлениями жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах (в 3-х жилых помещениях, где проживают инвалиды: 4 мкр., дом 28, кв.41; 6 мкр., дом 4, квартиры: 3 и 186). Мероприятия программы выполнены, финансовые затраты использованы по целевому назначению. |  |
| 2.5.3 | Координация деятельности локальных сообществ (в том числе интернет-сообществ) и их лидеров, обобщение и тиражирование лучших практик гражданского участия в принятии управленческих решений и реализации общественных инициатив | Создан ресурсный центр для некоммерческих организаций | - |  | Фонд «Центр объединения идей города Нягани» | Фонд «Центр объединения идей города Нягани» ведет свою деятельность с февраля 2021 года по следующим направлениям: предоставление консультаций по вопросам участия в грантовых конкурсах, юридическим и бухгалтерским вопросам, информационной поддержки, а также добровольческой деятельности. За период с 2021 года Фондом предоставлено 603 консультации, из них: 308 – некоммерческим организациям, 280 – инициативным гражданам (физическим лицам), 15-индивидуальным предпринимателям. Также было проведено 66 мероприятий (обучающие, культурно-массовые, информационных, добровольческих) участие в которых приняли более 2000 чел. За 2021 годы было зарегистрировано 18 НКО, 5 из них с сопровождением Фонда. На федеральные и региональные грантовые конкурсы было заявлено 145 проекта, 57 из них получили финансовую поддержку (32 находились на сопровождении Фонда), в том числе и физические лица. Общая сумма привлеченных грантовых средств составила 26,6 млн. рублей. При Фонде также работает Центр развития добровольчества города Нягани, который курирует деятельность волонтерских объединений, которых на сегодняшний день 36. Общее количество добровольцев в городе составляет более 3000 человек. |  |
| 2.5.4 | Вовлечение гражданского общества в принятие управленческих решений, реализацию конструктивных гражданских инициатив, общественный контроль через деятельность Общественного совета города Нягани и общественных советов | Участие в общественном обсуждении, общественном контроле, общественной экспертизе и выработке конкретных практических рекомендаций по улучшению жизнедеятельности населения общественных советов, созданных при органах местного самоуправления муниципального образования город Нягань | - |  | Управление по социальным вопросам Администрации города | Данное направление реализовывалось через деятельность Общественного Совета города Нягань VI состава, за 2021 год Проведено: - 4 заседания Президиума Общественного совета; - 2 заседания Общественного совета города Нягани; - 2 Заседания Рабочей группы Общественного Совета города Нягани при Комитете финансов Администрации города Нягани. Рассмотрено 17 вопросов, в том числе: 1. Об итогах деятельности Общественного Совета города Нягани за 2020 год. 2. Об оказании помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 3. О существующих мерах по борьбе с бродячими собаками на территории городского округа. 4. О своевременном вывозе ТБО с мест накопления в городе. О начислениях за вывоз ТБО владельцам дачных участков. 5. О проекте внесения изменений в генеральный план города Нягани. 6. О рассмотрении письма Общественного совета по развитию физической культуры и спорта на территории города Нягани. 7. О проекте решения Думы города Нягани «Об исполнении бюджета муниципального образования город Нягань за 2020 год». 8. О проекте решения Думы города Нягани «Об исполнении бюджета муниципального образования город Нягань за 1 квартал 2021 года». 9. О проекте решения Думы города Нягани «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 10. О проекте решения Думы города Нягани «Об исполнении бюджета муниципального образования город Нягань за 1 полугодие 2021 года». 11. «О результатах рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам реализации в 2020 году механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере». 12. О проекте решения Думы города Нягани «Об исполнении бюджета муниципального образования город Нягань за 9 месяцев 2021 года». 13. Об уборке снега на территории города Нягань. 14. О вакцинации населения. Работа иммунологической комиссии. 15. О деятельности Фонда «Центр объединения идей города Нягани». 16. О деятельности Общероссийской Родительской Палаты. 17. О рассмотрении обращения Объединенной первичной профсоюзной организации акционерного общества 2РН-Няганьнефтегаз» Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства. В 2021 году члены Общественного Совета города Нягани приняли активное участие: – в заседаниях Думы города Нягани VI состава; – в заседании Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; – в заседании Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; – в обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года. С 17 по 19 сентября 2021 года в единый день голосования члены Общественного Совета города Нягани приняли активное участие в качестве наблюдателей. Члены Общественного Совета на протяжении 2021 года принимали самое активное участие в оказании помощи и содействии медицинскому персоналу в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в качестве волонтеров, многие были заслужено, отмечены благодарственными письмами. По итогам деятельности Общественного Совета города Нягани в 2021 году были приняты важные решения и даны существенные рекомендации структурным подразделениям Администрации и общественности города Нягани. |  |
| 2.5.5 | Содействие развитию сектора общественных социально-ориентированных организаций в сфере предоставления социальных услуг населению | Создание системы социальной взаимопомощи, построенной на принципах солидарности и самостоятельности ее участников, в решении социальных проблем, повышении качества жизни населения города и расширении возможностей для их самореализации | МП «Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Нягань» |  | Комитет экономического развития Администрации города Нягани Управление по социальным вопросам Администрации города | В целях оказания поддержки социально-ориентированных некоммерческих организации в муниципальном образовании город Нягань распоряжением Администрации города Нягани утвержден план мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нягани на 2021 – 2025 годы (далее – «дорожная карта»). Перечень услуг, которые потенциально возможно передать на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам и включает в себя 15 услуг. Осуществляется методическая, консультационная и информационная поддержка представителям негосударственного сектора, оказывающим услуги в социальной сфере. В целях содействия развития некоммерческих организаций в отчетном году создан Фонд «Центр объединения идей города Нягани». В 2021 году впервые в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре состоялся конкурс на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ресурсным центрам на развитие гражданского общества. Конкурс включал в себя следующие направления: - деятельность региональных ресурсных центров; - деятельность муниципальных многопрофильных ресурсных центров; - деятельность муниципальных монопрофильных ресурсных центров. Город Нягань заявился в направления «Деятельность муниципальных многопрофильных РЦ» в лице Фонда «Центр объединения идей города Нягани» с проектом «Цех НКО» и вошел в число 27 победителей конкурса. Общая сумма гранта составила 2 999 985,00. Грантовые средства будут направлены на пополнение материально-технической базы, с дальнейшим предоставлением в безвозмездное пользование социально-ориентированным некоммерческим организациям, а также на реализацию и проведение обучающих, консультационных и иных мероприятий. Также, согласно условиям договора на предоставление гранта, в рамках выделенных средств запланировано прохождение сертификации специалистов и самого ресурсного центра. Создан благоприятный налоговый режим, предоставляется льгота по земельному налогу для социально ориентированных некоммерческих организаций и в размере 100%. В ноябре 2020 года так же освобождены от уплаты земельного налога в размере 100% и физические лица (социальные предприниматели) – в отношении земельных участков, используемых ими для оказания населению услуг в социальной сфере. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав социально-ориентированных некоммерческих организаций), утвержден постановлением Администрации города Нягани от 16.08.2018 №2739 (далее – Перечень). Актуализация Перечня осуществляется постоянно при выявлении муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) при проведении анализа сведений об имуществе и на основании предложений муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования город Нягань. Последнее дополнение Перечня осуществлялось 27.04.2021. Первоначально в Перечень было включено 2 объекта недвижимого имущества, числящегося в составе муниципальной казны и переданного в безвозмездное пользование социально-ориентированным некоммерческим организациям площадью 779,6 кв.м. По результатам актуализации Перечня за 2018-2021 годы на 01.01.2022 в Перечень дополнительно включено 28 объектов недвижимого имущества общей площадью 3 703,2 кв.м. и 2 объекта движимого имущества. По состоянию на 01.01.2022 в Перечень включено 32 объекта общей площадью 4 482,8 кв.м. Все объекты из Перечня предоставлены в безвозмездное пользование 13 некоммерческим организациям по результатам проведенных конкурсов. В 2021 году сумма переданных средств немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг составила 45,2 млн рублей (2016 год – 0 рублей; 2017 год – 3,0 млн рублей; 2018 год – 14,1 млн рублей; 2019 год – 31,5 млн рублей, 2020 год – 37,9 млн рублей). Количество негосударственных организаций – поставщиков социальных услуг с 2016 года увеличилось с 41 единицы до 93 по состоянию на 01.01.2022 года. Некоммерческие организации города активно участвуют в конкурсах Президентских грантов и грантов Губернатора Югры. Так в 2021 году 3 няганских проекта стали победителями конкурса Фонда Президентских грантов на сумму более 2 млн рублей. 48 няганских проектов победили в конкурсе Гранта Губернатора Югры на сумму около 18,5 млн рублей. Город Нягань занял 1 место среди муниципалитетов округа по количеству победителей в конкурсе на предоставление грантов Губернатора Югры для физических лиц, а также – 1 место во втором конкурсе на предоставление грантов Губернатора Югры на развитие гражданского общества для некоммерческих организаций как по количеству поданных заявок, так и по количеству проектов, победивших в конкурсе. Негосударственные организации города Нягани в сфере образования приняли участие в окружном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг в социальной сфере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». По результатам ИП Бодина Т.А. отмечена особой номинацией конкурса среди участников, имеющих особые достижения в оказании услуг социальной сферы. Представители социально ориентированных некоммерческих организаций включены в состав Управляющих советов школ, Няганского Общественного Совета города Нягани, советов органов здравоохранения, социальной защиты. |  |
| 2.5.6 | Формирование системы софинансирования инициатив (инициативное бюджетирование) | Ежегодно предусматриваются решением Думы города Нягани «О бюджете муниципального образования город Нягань на очередной финансовый год и плановый период» средства на реализацию проектов (инициатив) | - |  | Комитет по финансам Администрации города Нягани | В 2021 году первоначально Решением Думы города Нягани от 27.11.2020 № 474 «О бюджете муниципального образования город Нягань на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены бюджетные ассигнования на долю софинансирования инициативного бюджетирования в сумме 3 000 000,00 рублей. В соответствии с Приказом Департамента общественных и внешних связей Ханты– Мансийского автономного округа – Югры от 11.01.2021 №1-нп «Об утверждении Положения о региональном конкурсе инициативных проектов» Администрацией города Нягани в 2021 году были направлены для участия в региональном конкурсе два инициативных проекта: - Обустройство приюта для животных без владельцев; - Обустройство детской игровой площадки во дворе жилых домов № 23,24 микрорайона 4. Согласно Приказам Департамента общественных и внешних связей Ханты–Мансийского автономного округа-Югры от 09.04.2021 № 78 «О предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры местным бюджетам на реализацию инициативных проектов, признанных победителями регионального конкурса инициативных проектов», от 28.04.2021 № 96 «О распределении дополнительно выделенных средств для предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры местным бюджетам на реализацию инициативных проектов», направленные инициативные проекты вошли в список победителей регионального конкурса и из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлена субсидия на реализацию проектов. По результатам регионального конкурса бюджетные ассигнования на долю софинансирования из местного бюджета на 2021 год уточнены и составили 5 669 600,00 рублей. На реализацию инициативного проекта «Обустройство приюта для животных без владельцев» объем бюджетных ассигнований всего составил 9 500 000,00 рублей: - 6 273 800,00 рублей – из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа-Югры; - 2 688 800,00 рублей – доля софинансирования из местного бюджета; - 537 000,00 рублей – инициативные платежи граждан; - 400,00 рублей – дополнительно выделены средства из местного бюджета. На реализацию инициативного проекта «Обустройство детской игровой площадки во дворе жилых домов № 23, 24 микрорайона 4» объем бюджетных ассигнований всего составил 12 159 087,08 рублей: - 6 955 200,00 рублей – из бюджета Ханты– Мансийского автономного округа – Югры; - 2 980 800, 00 рублей – доля софинансирования из местного бюджета; - 416 700,00 рублей – инициативные платежи граждан; - 1 806 387,08 рублей – дополнительно выделены средства из местного бюджета. Выделенные бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов освоены в полном объеме. |  |
| 2.5.7 | Создание центров (сообществ, объединений) развития гражданских инициатив на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений РП «Социальная активность» | Созданы и функционируют на базе образовательных организаций, НКО, муниципальных учреждений не менее 2 ресурсных центров для развития гражданских инициатив | МП «Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Нягань» |  | Управление по социальным вопросам Администрации города | Созданы 2 ресурсных центра «Делай добро» и Фонд «Центр объединения идей города Нягани» для поддержки и развития некоммерческого сектора города Нягани: в части консультирования по грантовым конкурсам, бухгалтерским и юридическим вопросам, а также оказания иной поддержки |  |
| 2.5.8 | Проведение конкурсов, направленных на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности РП «Социальная активность» | Проведены конкурсные отборы на предоставление субсидий (грантов), направленных на создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. | МП «Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Нягань» |  | Комитет образования и науки Администрации города Нягани | Конкурсные отборы на предоставление субсидий (грантов), направленных на создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности не проводились. |  |
| 2.5.9 | Организация и проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества и волонтерства (ежегодно) РП «Социальная активность» | Проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 12 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 72 информационных материалов в год | МП «Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Нягань» |  | Управление по социальным вопросам Администрации города, отдел по обеспечению информационной открытости органов местного самоуправления Администрации города Нягани | В городе активно развивается добровольческая (волонтерская) деятельность. Постановлением Администрации города от 08.10.218 №3244 утвержден Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) в г. Нягани. Основной целью создания Совета является создание условий для формирования и развития добровольческого (волонтерского) движения в городе Нягани, привлечение граждан к бескорыстному участию в социально-значимой деятельности и жизни города. Так на базе Фонда «ЦОИ» организована работа АНО «Центр развития добровольчества города Нягани, в городе активно поддерживается волонтерское движение «Волонтеры Серебряного возраста». Основной задачей центров - популяризация добровольческого (волонтерского) движения, создание механизмов по вовлечению горожан в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Добровольцы города принимают активное участие в жизни города. В 2021году добровольцы и волонтеры приняли участие в таких крупных федеральных проектах как: «Формирование комфортной городской среды», «Общественное наблюдение при проведении общероссийского голосования», «Перепись населения», «#МыВместе». Центр развития добровольчества неоднократно выступал инициатором проведения благотворительных акций по сбору макулатуры, корма для бездомных животный, вещей и т.д. За период с 17 февраля по 27 декабря 2021 г. на территории города Нягани организовано 4 «Недели добра», в рамках проекта было проведено более 17 акций, в которых приняли участие более 380 жителей города. К началу учебного года, с 9 по 22 августа 2021 г., Центром развития добровольчества города Нягани была организована и проведена региональная акция «Собери ребенка в школу!» для помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в группе риска и многодетным семьям. В рамках акции собрано 3958 школьных принадлежностей, которые в дальнейшем были переданы в «Няганский Центр социальной помощи семье и детям». Помощь получили 35 семей из города Нягани, в которых проживает 77 детей. Постановлением Администрации города от 11.12.2020 № 3811создан Ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства) города Нягани «Делай добро» на базе МАУ г. Нягань «Дом молодежи». За период существования волонтерского движения «Делай хорошо» участниками были более 550 человек. Добровольцы принимают активное участие в организации и проведении крупных городских событий, таких как: День города, Северная лига МС КВН, Фестиваль уличного спорта «Тротуар», День народного единства, фестиваль культуры, спорта и ремесел «Этноград», Ночной забег и т.д. Всего за 2021 год волонтеры приняли участие в более чем 45 городских мероприятий. В рамках «социальное волонтерство» добровольцы оказывают помощь инвалидам и людям пожилого возраста, проводят различные активности для детей. В 2021 году создан проект «Ваш внук». Суть проекта «Ваш Внук» заключается в оказании комплексной поддержки одиноких, маломобильных пожилых людей, ветеранов и людей с ОВЗ. Каждый нуждающийся может обратиться с просьбой по единому номеру телефона и помощь будет оказана в день обращения. За 2021 год была оказана помощь 20 благополучателям, совершено 30 выездов по оказанию адресной помощи. В 2021 году стартовал проект «Гонка за чистоту». За 5 сезонов проекта участие приняли более 50 волонтеров. Так же 2021 году Волонтерское движение «Делай хорошо» провели Всероссийский экологический квест «Чистые игры». Общее количество – 2077 материалов, из них: - в сети «Интернет» - 1560 материалов; - в газете «Вестник Приобья» - 286 материалов; - в эфире Няганского ТелеКанала - 149 материалов; - в эфире «Радио 7 на семи холмах» - 82 материала. |  |
| 2.6. | Повышение качества и доступности медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | Увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни Снижение смертности населения | МП «Культура здоровья в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по социальным вопросам Администрации города | Мероприятия по формированию здорового образа жизни среди населения города Нягани реализовывались в рамках муниципальной программы «Культура здоровья в муниципальном образовании город Нягань». В 2021 году были проведены профилактические мероприятия для разных категорий населения (музейная программа «Формула здоровья», Антинаркотическая акция «Мы – против!», Акция «День здоровья с музеем», Профилактическое мероприятие «Тропа здоровья», Квилт-акция «Быть здоровым – это значит…» и другие) Проведены различные спортивные мероприятия (Лыжня России, На каток всей семьей, «Нягань на спорте», «Кросс нации», городской онлайн фестиваль по шахматам), конкурс «Я выбираю здоровье» среди образовательных организаций. А также различные профилактические мероприятия в рамках плана мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни среди населения города Нягани на 2021 год (утвержден постановлением Администрации города Нягани от 11.01.2021 №20). Большая часть мероприятий в связи с введенными ограничительными мероприятиями по коронавирусной инфекции проводились в онлайн-формате. |  |
| 2.6.2 | Популяризация здорового питания |  |  |  |  | В рамках реализации плана мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни среди населения города Нягани на 2021 год были реализованы мероприятия, направленные на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании и здоровом образе жизни (Онлайн-программа «Азбука питания», Журнально-книжная выставка «Здоровое питание – основа процветания», Беседа-рекомендация: «Путь к здоровью и внутренней гармонии и др.) |  |
| 2.6.3 | Проведение мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний, социально-негативных явлений среди населения муниципального образования город Нягань | Информированность населения о возможности распространения на территории муниципального образования социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих |  |  |  | В рамках муниципальной программы «Культура здоровья в муниципальном образовании город Нягань» реализуется мероприятие «Информирование населения о возможности распространения на территории муниципального образования социально значимых и неинфекционных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих». В 2021 году в рамках данного мероприятия были реализованы следующие мероприятия проведены профилактические мероприятия для разных категорий населения (музейная программа «Формула здоровья», Антинаркотическая акция «Мы – против!», Акция «День здоровья с музеем», Профилактическое мероприятие «Тропа здоровья», Квилт-акция «Быть здоровым – это значит…» и другие) Изготовлены баннеры для проведения информационной кампании по вакцинации против коронавирусной инфекции. Проведен конкурс «Я выбираю здоровье» среди образовательных организаций города. В рамках реализации плана мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни среди населения города Нягани на 2021 год были реализованы мероприятия, направленные на предотвращение возможного распространения заболеваний, в том числе социально значимых, представляющих опасность для окружающих, и инфекционных заболеваний, не являющихся социально значимыми, а также минимизацию их распространения (Акция «День без табака. Бросай курить!», Инфо-акция «Берегите своих детей», Акция «Обменяй сигарету на конфету», Цикл мероприятий «Хочу всё знать» , Познавательная программа «Формула здоровья», Час актуального разговора «У запретной черты…», Час актуального разговора «У запретной черты…», Акция «Узнай свой ВИЧ-статус!», Информационная акция «Сохрани здоровым сердце», Акция «Лучшая защита от инфекций» и др.) |  |
| 2.7. | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов севера |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Возрождение и сохранение национального языка, художественного творчества и национальных ремесел, традиционного знания и норм обычного (традиционного) права коренных малочисленных народов Севера Югры | Сохранение и популяризация деятельности «Центра малочисленых народов севера» | МП «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань | бюджетные и внебюджетные средства | Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани | В течение 2021 года МАУК «Музейно-культурный центр» было проведено 221 мероприятие, отражающее культуру коренных малочисленных народов Севера, посещение составило - 3875 человек. Были проведены: День родного языка, хантыйский обряд угощения Луны «Тылыщ пори», ежегодная окружная акция «Фронтальный диктант по хантыйскому, мансийскому и ненецкому языкам», «Вороний день»; выставки «Малые народы России», «Мой Север», «Народно-художественные промыслы Югры», мастер-классы по работе с глиной, бисером, изготовление традиционных кукол. В летний и осенний периоды 2021 г. на этнографическом стойбище «Этархарикурт» проводились этнографические квесты, выставки под открытым небом «Среднеобские ханты. Жизнь на стойбище», «Хантыйские игры и игрушки». Специалистами Центра малочисленных народов Севера разработаны культурно-образовательные мероприятия по традиционной культуре коренных жителей Югры: - познавательные и игровые программы («В гостях у обских угров», «Мой край - Югра», «На стойбище», кукольные спектакли «Вороний день», «Весна на хвосте»); - мастер-классы по изготовлению куклы «Акань», хантыйской сумочки «Тутчан», бисероплетению, изготовлению орнаментов, резьбе по дереву; - кружковые занятия по хантыйскому языку и литературе, по работе с бисером и хантыйским орнаментом; - занятия семейного хантыйского клуба «Нях тутые» («Няганские огоньки»), фольклорная группа которого является регулярным участником городских праздничных мероприятий и народных гуляний; - разработаны экскурсионные туристические маршруты на этнографическое стойбище «Этархарикурт» (экологическая тропа «Легенды древней тайги», познавательный квест «Тайна берестяного хинта», экскурсия «Среднеобские ханты. Жизнь на стойбище»). В период летнего отдыха Музейно-культурным центром совместно с АНО «ЦРТИИ «Этноград» был реализован проект гранта губернатора ХМАО – Югры «Этноканикулы»., направленный на популяризацию культуры коренных малочисленных народов Севера |  |
| 2.7.2 | Развитие этнографического туризма | Развитие и популяризация туристических маршрутов и экскурсий (музей под открытым небом «Этархарикурт») | МП «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании город Нягань |  | Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани | МАУК «Музейно-культурный центр» разработаны экскурсионные туристические маршруты на этнографическое стойбище «Этархарикурт» (экологическая тропа «Легенды древней тайги», познавательный квест «Тайна берестяного хинта», экскурсия «Среднеобские ханты. Жизнь на стойбище»). Также на стойбище проводятся традиционные хантыйские праздники «Тылыщ пори», «Вороний день», «День рыбака». В 2021 г. на стойбище «Этархарикурт» было проведено 31 мероприятие, посетителями которых стали 744 чел. |  |
| 2.8. | Воспроизводство жилищного фонда города |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Обеспечение потребностей населения в доступном и комфортном жилье | Обеспечение доступным жильем население Увеличение объемов жилищного строительства не менее чем 50 тыс. квадратных метров в год | МП «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление жилищной политики Администрации города Нягани Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования Администрации города Нягани | В 2021 году было введено 51 526 кв. м жилья, в том числе: многоквартирных жилых домов – 30 418,8 кв. м, индивидуальных жилых строений – 20 577,8 кв. м, сблокированных жилых домов – 529,40 кв. м. В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Мероприятие 8 муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования город Нягань) на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам (переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года) направлены средства в объеме 75 230,4 тыс. руб., из них: - за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 27 286,1 тыс. руб., - за счет средств бюджета автономного округа – 42 678,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 5 266,1 тыс. руб. Приобретено 22 квартиры. По итогам реализации данного мероприятия в 2021 году все жилые дома признанные аварийными до 01.01.2017 года расселены и снесены, мероприятие выполнено досрочно. Всего за период с 2019 по 2021 год на территории города в рамках указанного проекта были расселены и снесены 53 многоквартирных жилых дома, признанных аварийными до 01.01.2017 года, жилой площадью 30,3 тыс. кв.м, в которых проживало 680 семей, 1999 человек. На приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение граждан состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда направлены средства в размере 195 748,2 тыс. руб., из них: - за счет средств бюджета автономного округа – 182 045,8 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 13 702,4 тыс. руб. Приобретено 65 квартир (3 358 кв.м.). В результате реализации Мероприятия 1 и Мероприятия 8 муниципальной программы в 2021 году расселено 10 аварийных домов, 130 семей, 379 человек, 5747 кв.м. аварийного жилья. По состоянию на 01.01.2022 год на территории города расположено 180 аварийных домов, общей площадью 123,039 тыс. кв.м, в которых проживает 2410 семей, 6909 человек (в течение 2021 года 10 аварийных домов были расселены и снесены, 27 домов были признаны аварийными) и 258 жилых домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, общей площадью 37,970 тыс. кв.м, в которых проживает 776 семей, 2448 человек. |  |
| 2.8.2 | Исполнение мероприятий по переселению населения из аварийного жилья, предусмотренных региональной программой переселения из непригодного для проживания жилищного фонда (РП «Сокращение НЖФ») | Сокращение непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда до 2,6 процентов к 2030 году Ликвидация вагон-образований. | МП «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования город Нягань» МП «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений муниципального образования город Нягань» |  | Управление жилищной политики Администрации города Нягани |  |  |
| 2.8.3 | Реализация мероприятий, предусмотренных соглашением на предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований (РП «Жилье») | Отчет об исполнении сетевого графика исполнения мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы» | ГП «Развитие жилищной сферы», МП «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Управление жилищной политики Администрации города Нягани |  |  |
| 2.8.4 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на муниципального образования город Нягань выполняется согласно плана Отремонтировано общее имущество в 173 многоквартирных домах к 2030 году | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | МКУ МО г. Нягань «УГХ» | В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО- Югры (Закон ХМАО- Югры от 01.07.2013 № 54-оз), краткосрочным планом капитального ремонта многоквартирных домов на 2020-2022 годы на территории МО г.Нягань в 2021 году был запланирован капитальный ремонт общего имущества в 22-х многоквартирных домах. В 2021 году был выполнен капитальный ремонт общего имущества в 10-ти многоквартирных домах. Так же в 2021 году выполнен капитальный ремонт общего имущества в 2-х МКД, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах. Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 12-ти многоквартирных домах перенесено заказчиком- Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов на 2022 год. Капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен без использования бюджетных средств муниципального образования г.Нягань. Стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2021 году составила 79 057 784 руб. из них: средства бюджета ХМАО- Югры – 2 688 148 руб , средства собственников -76 369 636 руб. |  |
| 2.9. | Модернизация коммунальной инфраструктуры города |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Внедрение энергосберегающих технологий | Повышение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, снижение расхода бюджетных средств на ТЭР Заключение энергосервисных контрактов | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | МКУ МО г. Нягань «УГХ» Муниципальные учреждения | Проведены типовые мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению в жилом секторе (работы по наладке, балансировке систем отопления, включая установку балансировочных вентилей, и опломбирование элеваторов, замене оконных блоков; промывке трубопроводов и стояков системы отопления; ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов; модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС; установлено оборудование для автоматического освещения помещений в местах общего пользования; проведена модернизация электродвигетелей или заменена на более энергоэффективные; выполнены малозатратные мероприятия по внешнему контуру зданий и внутренних перекрытий (заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе); обеспечено автоматическое закрывания дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений, проведен ремонт унитазов, смесителей и душевых головок или замена на экономичные модели и другие работы на сумму 19 463 тыс. руб. 38,9 тыс. руб. на установку приборов учета используемых энергоресурсов, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации . 119,6 тыс. руб. на промывку сетей в Управлении по культуре и искусству. 47 597,4 тыс. руб. на реализацию Программы энергосбережения Муниципальное казенное предприятие муниципального образования город Нягань «Няганская ресурсоснабжающая компания», в том числе: 1. Модернизация и реконструкция сетей теплоснабжения – 17 432,1 тыс. руб. 2. Модернизация и реконструкция котельных – 12 501,7 тыс. руб. 3. Модернизация и реконструкция систем водоподготовки, насосных и канализационных станций – 17 663,6 тыс. руб. |  |
| 2.9.2 | Реализация принципов государственно (муниципального) - частного партнерства, договоров концессии, аренды и других механизмов привлечения частного бизнеса в коммунальную сферу | Заключение концессионного соглашения с целью привлечения инвестиций на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры. |  |  | МКУ МО г. Нягань «УГХ» МКП МО г. Нягань «НРК» Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани | Информация отсутствует |  |
| 2.9.3 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры с привлечением средств федерального и окружного бюджетов, внебюджетных источников | Обеспечение полного удовлетворения запросов потребителей в тепло-, водо- и энергоресурсах, их бесперебойном предоставлении |  | бюджетные и внебюджетные средства | МКУ МО г. Нягань «УГХ» МКУ МО г. Нягань «УКСиР» Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования Администрации города Нягани | В 2021 году велось строительство объектов инженерной инфраструктуры за счет средств местного бюджета: 1. Реконструкция сетей водоснабжения и канализации в ж.р. Западный г. Нягань, освоено 1 000,00 тыс.руб. 2. Обеспечение инженерной инфраструктурой индивидуальной жилой застройки в квартале 47 жилого района «Восточный», г.Нягань, 2 этап, освоено 10 000,00 тыс.руб. 3. Газоснабжение переулка Свердловский, г.Нягань, освоено 4 800,00 тыс.руб. 4. Строительство сети канализации по ул.Лесная, освоено 854,5836 тыс.руб. |  |
| 2.9.4 | Обеспечение системами инженерной инфраструктуры объектов строительства жилья и социальной сферы (с учетом подключения новых потребителей услуг) и повышение эффективности капитальных вложений |  |  |  |  | В соответствии с утвержденным Генеральным планом, схемами ресурсоснабжения и инвестиционными программами предприятий тепло,-водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения, в соответствии с полученными техническими условиями, обеспечение системами инженерной инфраструктуры объектов строительства жилья и социальной сферы производится постоянно. |  |
| 2.9.5 | Внедрение малоэнергоемких технологий и энергоэффективных видов оборудования, технических средств и материалов, реконструкция котельных и инженерных сетей с заменой оборудования и технологий для производства и передачи энергии |  |  |  |  | При замене ветхих и аварийных сетей тепло,-водоснабжения используются композитные материалы, что являться приведение показателей по теплоснабжению и горячему водоснабжению в соответствие с нормативами, повышение надежности и качества теплоснабжения, увеличение срока службы для тепловых сетей 30 лет и для сетей водоснабжения 50 лет, а также надежность и гарантированное водоснабжение в зимний период. |  |
| 2.9.6 | Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения с учетом перспективных проектов развития территории города | Все организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения имеют согласованные инвестиционные программы | - | внебюджетные средства | МКУ МО г. Нягань «УГХ» Комитет экономического развития Администрации города Нягани | В целях рассмотрения возможности направления частной инициативы по заключению концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, в 2021 году в Администрацию города Нягани проводились мероприятия по рассмотрению вопросов о возможности заключения концессионного соглашения с ООО «ИКС». В настоящее время ведется работа по формированию и направлению дополнительных сведений, подготовка которых осуществляется на основании запросов инициатора. |  |
| 2.9.7 | Реконструкция системы теплоснабжения города для организации бесперебойного и качественного теплоснабжения | Повышение энергоэффективности объектов ЖКХ Обеспечение надежности и качества предоставления услуг теплоснабжения | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | МКУ МО г. Нягань «УГХ» МКП МО г. Нягань «НРК» Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани Комитет экономического развития Администрации города Нягани | В целях организации бесперебойного и качественного теплоснабжения, за счёт бюджета муниципального образования город Нягань выполнены следующие объекты: 1. «Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 500 мм от К-4 (площадка №4) до К-2 (площадка №2) Хуготского водозабора», протяженностью 1482 м; 2. «Капитальный ремонт водовода Ду 160мм по ул. Лазарева от ВК-2 (кот. Южная) до ВК-6 (ул. Лазарева, 8)» протяженностью 452 м; 3. «Капитальный ремонт водопровода от ул. Ленина до ж.д. № 22, 23, 17 2 мкр. МО г. Нягань» протяженностью 258 м; 4. «Капитальный ремонт водопровода Ду63 мм по ул. Юбилейная от ТК-4 (ж.д. №36) до ж.д. № 66, от ж.д. 65 до ТК-3 (ж.д. № 37) МО г.Нягань протяженностью 1076 м; 5. «Капитальный ремонт объекта «Газопровод АГРС-ГРП г. Нягань, а/дорога Нягань-Талинка, ГП-1-5-й этап» протяженностью 920 м; 6 «.Капитальный ремонт водовода от ул. Сутормина до ул. Жилая-3 (ж.д. №2-28) закольцован по ул. Хвойной-1», протяженностью 1100 м. |  |
| 2.9.8 | Обеспечение бесперебойной работы канализационных очистных сооружений | Весь объем образуемых стоков города принимает объект «Бытовая канализация» Уменьшение воздействия антропогенных факторов на окружающую среду путем очищения сточных вод города и устранения осадка сточных вод | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | МКУ МО г. Нягань «УГХ» МКП МО г.Нягань «НРК» | Обеспечение бесперебойной работы канализационных очистных сооружений производится постоянно. |  |
| 2.9.9 | Повышение качества питьевой воды | Достигнуто 100% обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения населения города | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | МКУ МО г. Нягань «УГХ» МКУС МО г. Нягань «УКСиР» | Заключен муниципальный контракт № 002-ПИР от 23.08.2021г. с ценой 14 795,946 тыс. рублей, на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Питьевое водоснабжение г.Нягань (Корректировка РП и технологической схемы станции очистки воды) Полное развитие (2 этап)». Проектная организация ООО «Система очистки воды» (г.Щелково Московской области), завершение проектных работ и получение заключения государственной экспертизы до 30 сентября 2022г. В 2021 году выполнены инженерные изыскания. |  |
| 2.9.10 | Обеспечение населения сектора индивидуальной жилой застройки централизованным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газоснабжением | Повышение комфортности проживания граждан, обеспечение доступности населению услуг централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | МКУ МО г. Нягань «УГХ» МКУС МО г. Нягань «УКСиР» | Заключен контракт №009-КС от 26.07.2021 с ООО «НПСК», г.Нягань, на «Обеспечение инженерной инфраструктурой индивидуальной жилой застройки в квартале 47, жилого района «Восточный», г.Нягань, 2 этап», срок исполнения 30.06.2023г. (23 месяца). В 2021 году за счет средств местного бюджета профинансированы и выполнены работы по прокладке сетей водоснабжения, напорной и самотечной канализации, монтажу колодцев в сумме 10 000,00 тыс. руб. Общая готовность объекта - 18,5%. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - июль 2023 года. |  |
| 2.9.11 | Создание условий для повышения ответственности и активности владельцев жилья в многоквартирных домах путем развития форм самоуправления населения в сфере ЖКХ, например, товариществ собственников жилья | Зарегистрировано не менее 3 ТОС | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | МКУ МО г. Нягань «УГХ» | В муниципальном образовании зарегистрирован 1 ТОС (Альтернатива) без создания юридического лица. |  |
| 2.9.12 | Внедрение наиболее перспективных тиражируемых инновационных решений для городского хозяйства (реализация проекта «Умный город»). Привлечение простых городских жителей к вопросам менеджмента. Наличие интеллектуальных систем управления дорожным движением. Разумный подход к уличному освещению. Внедрение общегородской и доступной сети Wi-Fi. Активное использование солнечных батарей. Умный общественный транспорт. Умная инфраструктура. | Внедрен проект «Умный город»: В числе важнейших результатов реализации данного проекта: Внедрение общественного транспорта на беспилотном управлении. Сокращение аварий и чрезвычайных ситуаций в системе ЖКХ. Снижение общего количества ДТП в городах. Увеличение надежности снабжения энергоресурсами. Наличие системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях через sms-сообщения. | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | МКУ МО г. Нягань «УГХ», МКУ МО г.Нягань «ЕДДС» Отдел информационных технологий Администрации города Нягани | МКУ МО город Нягань «Единая дежурно-диспетчерская служба» является органом повседневного управления городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС). Компонентами системы являются: 1.Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112». («Система-112») –(501,0 тыс.руб. – Расходы на обслуживание программного обеспечения). «ИСТОК-СМ», услуги связи (интернет)). 2.Видеонаблюдение и фото видео фиксация – (1102,6 тыс.руб. – расходы на обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» г.Нягани). |  |
| 2.10. | Развитие комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Создание и реализация механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды РП «Формирование комфортной городской среды» | Увеличение доли граждан, принимающих прямое участие в решение вопросов развития городской среды до 30 процентов | МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | МКУ МО г. Нягань «УГХ» МКУС МО г. Нягань «УКСиР» | В 2021 году в решении вопросов развития городской среды приняли участие 14056 граждан в возрасте старше 14 лет, что составило 30,4% от общей численности населения этой возрастной категории. Жители Нягани приняли участие в: -рейтинговом голосовании по общественным территориям муниципального образования город Нягань -7585 человек; -форуме «Нягань. Город. Среда» в рамках проекта «Городские реновации» программы социальных инвестиций Формула хороших дел ПАО «СИБУР Холдинг»- 1110 человек; - региональном конкурс инициативных проектов от 01.03.2021 года - 5361 человек; Доля граждан, принимающих прямое участие в решение вопросов развития городской среды увеличилась с 20,4 в 2020 году до 30,6 процента в 2021 году. |  |
| 2.10.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Благоустройство не менее 21 дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  | С нарастающим итогом благоустроено 40 дворовых территорий, в том числе в 2021 году – 2 дворовых территории. В 2021 году завершены работы по второму этапу благоустройства дворовой территории жилых домов №№11,12 в мкр.4, включающие в себя: устройство тротуаров возле жилых домов; устройство дорожного покрытия; устройство электроосвещения возле жилых домов; срезка/наращивание колодцев; устройство ливневых стоков; частичное выполнение работ по озеленению, установлены урны, лавочки; нанесение линейной разметки проезжей части; установлены малые архитектурные формы (МАФ), детский игровой комплекс, озеленение дворового пространства. Также завершен первый этап благоустройства дворовой территории жилых домов №№36,37,39 в мкр.1, включающие в себя: устройство тротуаров возле жилых домов; устройство дорожного покрытия; устройство парковочных мест, срезка/наращивание колодцев; устройство ливневых стоков; устройство озеленения, нанесение разметки. |  |
| 2.10.3 | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и т.д. предусмотренных муниципальной программой формирования современной городской среды) РП «Формирование комфортной городской среды» | Благоустройство не менее 17 общественных территорий города (с нарастающим итогом) Строительство набережной в городе Нягань | МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | МКУ МО г. Нягань «УГХ» МКУС МО г. Нягань «УКСиР» Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования Администрации города Нягани | С нарастающим итогом благоустроено 23 общественных территорий, в том числе в 2021 году – 4 общественные территории: 1. Сквер Интернациональный в ж.р. Восточный – 2 этап. 2. Сквер «Молодежный» - 2 этап. 3. Аллея (ж.р. «Центральный»-ж.р.Восточный) от Модульной лыжной базы 4. Парк в микрорайоне №13 жилого района «Центральный». |  |
| 2.10.4 | Строительство велосипедных дорожек в городе Нягань | Проект создания сети велосипедных дорожек. Формирование сбалансированной городской транспортной среды и удобного безавтомобильного передвижения по городу |  |  |  | В рамках реализации мероприятий по благоустройству Аллеи (ж.р. «Центральный»-ж.р.Восточный) от Модульной лыжной базы и Парка в микрорайоне №13 жилого района «Центральный» выполнены велодорожки. |  |
| 2.10.5 | Продолжение работы по повышению социальной ответственности строительного бизнеса и выработке общей культуры использования территории города | Обеспечение эффективного использования территории города | - | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования Администрации города Нягани | В 2021 году продолжена работа, начатая в 2019 году, по реализации комплексной системы управления развитием территории. В отчетном году утверждена документация по планировке территории микрорайонов №№8, 9, части микрорайонов №№3, 4, 7, жилого района Западный. Продолжена работа по наполнению Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за отчетный период размещен 931 документ (в 2020 году - 572). Документацией по планировке территории, утвержденной в рамках создания комплексной системы управления развитием территории города Нягани, предусмотрено размещение объектов коммерческого назначения. Строительство таких объектов проводится в соответствии с проектной документацией. |  |
| 3. | Направление 3 «Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Эффективное природопользование |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ликвидация всех выявленных несанкционированных свалок в границах города РП «Чистая страна» | Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Нягань | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | МКУ МО г. Нягань «УГХ» | В плане мероприятий («дорожная карта») по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования город Нягань (уточненный) на 31.12. 2021 числится 22 места несанкционированного размещения отходов. |  |
| 3.1.2 | С привлечением волонтерского движения проведение мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов РП «Сохранение уникальных водных объектов» | С привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама не менее 2,8 км берегов водных объектов ежегодно к 31.12.2030 вовлечены в мероприятия по очистке берегов водных объектов 4,366 тыс. человек | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нягань» |  | МКУ МО г. Нягань «УГХ» | С целью сохранения водных объектов в 2021 году проведено 4 субботника по очистке берегов водных объектов города протяженностью 5,1 км, в котором приняло участие 450 чел и вывезено более 150м3 отходов. |  |
| 3.2. | Размещение и переработка бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Повышение экологической безопасности в городе | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | МКУ МО г. Нягань «УГХ» | Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе и на территории города Нягань – АО «Югра-экология». До 30.04.2021 оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пределах города осуществляли 6 транспортировщиков твердых коммунальных отходов. С 1 мая 2021 года на территории городского округа Нягань определен оператор по транспортированию твердых коммунальных отходов - ООО «КомТрансАвто». |  |
| 3.2.4 | Переход на раздельный сбор отходов | На всех контейнерных площадках города установлены контейнеры для раздельного сбора мусора |  |  |  | На территории муниципального образования оборудовано 77 контейнерных площадок с двухраздельным сбором мусора. Также дополнительно предприятиями, осуществляющими деятельность по переработке пластика, установлены контейнеры для сбора пластиковых бутылок. |  |
| 3.2.5 | Организация системы информирования населения о раздельном сборе отходов | Готовность граждан участвовать в организации раздельного сбора отходов |  |  |  | В 2021 году проводилась информационно-просветительская деятельность в СМИ. |  |
| 3.2.6 | Строительство мусоросортировочных комплексов | Мусоросортировочный комплекс введен в эксплуатацию | - | внебюджетные средства | МКУ МО г. Нягань «УГХ» (координатор исполнения мероприятий) | В 4-ом квартале 2021 года началось строительство объекта «Комплексный межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для города Нягань, поселений Октябрьского района». Место размещения объекта – ХМАО-Югра, Октябрьский район, Сергинское урочище Няганского участкового лесничества, территориального отдела – Октябрьское лесничество, квартал №76. Основное функциональное назначение полигона – размещение (хранение и захоронение), предварительная подготовка (сортировка) отходов производства и потребления. Класс опасности принимаемых отходов IV, V. Площадь участка 30,5 га. Мощность полигона на проектный период эксплуатации 20 лет – 1 100 тыс. тонн или 55 тыс. тонн/год. |  |
| 4 | Раздел IV Функционально-пространственное развитие |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Актуализация муниципальных актов в сфере градостроительного регулирования, в том числе в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий | К 31.07.2022 после внесения изменений в федеральное законодательство внесены изменения в местные нормативы градостроительного проектирования, документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований | МП «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования город Нягань» | бюджетные и внебюджетные средства | Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования Администрации города Нягани | В 2021 году утверждены документы территориального планирования, градостроительного зонирования, документация по планировке территории жилого района Западный, микрорайонов №№3, 8, 9 жилого района Центральный, кварталов 46, 46В, 48А, 48Б, 45, 45А, 45Б жилого района Восточный. |  |
| 4.2 | Создание комплексной системы управления развитием территории | Синхронизация градостроительной документации и программ комплексного развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Развитие, как застроенных, освобождающихся после сноса вагонобразований, аварийного и непригодного жилья, так и новых территорий города Онлайн информирование населения и потенциальных инвесторов о градостроительной деятельности | МП «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования город Нягань» | бюджетные средства | Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования Администрации города Нягани | Продолжена работа, начатая в 2019 году, по реализации комплексной системы управления развитием территории. В отчетном году утверждена документация по планировке территории микрорайонов №№8, 9, части микрорайонов №№3, 4, 7, жилого района Западный. Продолжена работа по наполнению Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за отчетный период размещен 931 документ (в 2020 году - 572) |  |